**Отчет о выполнении плана мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития Михайловского района до 2025 года за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (период) исполнения | Ответственные исполнители | Информация о выполнении мероприятия |
| **Развитие экономического потенциала района** |
| 1 | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | В 2016 году более чем в 40 выпусках газеты «Михайловский вестник» были опубликованы статьи и информация о сельском хозяйстве, в 20 из них содержалась информация о мерах государственной поддержки для сельхозпроизводителей района. Это позволило сельхозпроизводителям в 2016 году получить поддержку из федерального и областного бюджетов в размере 45,1 млн.руб. |
| 2 | Поддержка на содержание маточного поголовья свиней в личных подворьях граждан | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | Не осуществлялась |
| 3 | Поддержка на содержание маточного поголовья скота в личных подворьях граждан | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | Не осуществлялась |
| 4 | Подведение итогов трудового соревнования | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | 7 октября 2016 года Главой Михайловского района было подписано Постановление «О проведении районного соревнования в сельскохозяйственной отрасли Михайловского района в 2016 году».По итогам соревнования среди сельскохозяйственных организаций всех форм собственности за наивысшие результаты работы в агропромышленном комплексе звание получили:1. «Лучшая сельскохозяйственная организация» - ООО «Амурагрокомплекс»-Димский участок., начальник участка – Горева Людмила Васильевна.Награждение денежной премией в сумме 10000 рублей.Присвоено звание:2.«Лучшая сельскохозяйственная организация в области хранения, использования техники и повышения её готовности» - АО МТС «Амур», генеральный директор Абламский Юрий Валентинович.Награждение денежной премией в сумме 6000 рублей.3. «Лучший фермер» признать ИП главу КФХ Туров С.С.Награждение денежной премией в сумме 8000 рублей.Премия вручена руководителям хозяйств.4. «Лучший по профессии»: - «Лучший комбайнер» Кулин Григорий Николаевич комбайнер общества с ограниченной ответственностью «Михайловское», намолотивший за период уборки наибольшее количество зерна и сои; Награждение денежной премией по 9000 рублей.- «Лучший водитель» Архипец Сергей Михайлович ООО «Амурагрокомплекс»-Димский участок, обеспечивающий выполнение заданий по перевозке грузов и безаварийную работу;Награждение денежной премией по 6000 рублей- «Лучший механизатор» - Корнеев Михаил Викторович тракториста-машиниста акционерного общества машинно-технологической станции «Амур», достигшего наивысшей выработки в обработке посевных площадей за полевой сезон;Награждение денежной премией по 9000 рублей. Все победители были награждены Почетными лентами, грамотами, дипломами победителей соревнования, согласно постановлению «О проведении трудового соревнования в сельскохозяйственной отрасли Михайловского района в 2016 году» № 363 от 07.10.2016 года. |
| 5 | Строительство и реконструкция четырех зерновых дворов: с. Новочесноково, с. Красный Яр, с. Зеленый Бор, с. Калинино  | 2016-2018 | Сектор сельского хозяйства | Осуществлено на 100%. |
| 6 | Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков | 2016-2018 | Сектор сельского хозяйства | В 2016 году социальную выплату получила 1 семья Гарипова Антона Мубарактановича, социальная выплата была направлена на строительство жилья для молодой семьи. В соответствии с программой средства субсидии распределены по бюджетам (580 342 р. – фед. бюджет; 606 551 р. – обл. бюджет; 30 328 р. – местный бюджет), также были привлечь средства молодой семьи (654 851 р.), однако в ходе строительства на приобретение строительного материала молодая семья потратила собственных средств 779 429 рублей, в итоги стоимость строительства с учетом субсидии составила 1996 650 рублей.26 декабря 2016 года молодая семья получила разрешение на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию.  |
| 7 | Формирование имиджа Михайловского района как территории, привлекательной для инвестиций  | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Для реализации муниципально-частного партнерства на территории Михайловского района утверждены следующие муниципальные нормативные правовые акты: постановление главы Михайловского района от 08.02.2016 № 32 «Об утверждении положения о муниципально-частном партнерстве в Михайловском районе», постановление главы Михайловского района от 27.06.2016 №243 «Об определении уполномоченного органа на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства», постановление главы Михайловского района от 26.10.2016 № 381 «Об утверждении Порядка разработки и рассмотрения проектов муниципально-частного партнерства на территории Михайловского района», постановление главы Михайловского района от 02.11.2016 № 391 «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений администрации Михайловского района по вопросам МЧП». |
| 8 | Обновление инвестиционного паспорта района на официальном сайте района | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | -  |
| 9 | Формирование и обновление инвестиционных предложений и инвестиционных площадок на официальном сайте Правительства Амурской области и Михайловского района | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Актуализирован реестр инвестиционных предложений и инвестиционных площадок на официальном сайте Михайловского района. |
| **Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства** |
| 10 | Предоставление гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ |  В октябре-ноябре 2016 года проведен конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса. На конкурс представлен 1 конверт. На открытие собственного дела начинающим предпринимателям – победителям районного конкурса в форме субсидии средствами районного бюджета получил 1 конкурсант в сумме 86 000 рублей. |
| 11 | Предоставление субсидий на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов субъектами женского и семейного бизнеса | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Не предоставлялась |
| 12 | Проведение районного дня предпринимателей, посвященного Дню российского предпринимательства | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Торжественное собрание, посвященное Дню предпринимателя, состоялось 26 мая 2016 года в РДК с. Поярково, было поощрено благодарственным письмом 16 индивидуальных предпринимателей. Опубликовано в газете «Михайловский вестник» поздравление к Дню российского предпринимательства. |
| 13 | Организация и проведение районного конкурса «Лучший предприниматель Михайловского района» | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Не проводился |
| 14 | Освещение на страницах районной газеты, на официальном сайте Михайловского района мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства и положительного опыта малого и среднего предпринимательства | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | На сайте Михайловского района и в газете «Михайловский вестник» размещалась информация о проведении районного конкурс по предоставлению гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса, так же на сайте Михайловского района размещалась информация о проведении министерством ВЭСТиП конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление  субсидии. |
| 15 | Проведение «круглых» столов по проблемам малого и среднего бизнеса | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Не проводились |
| 16 | Организация и проведение обучающих семинаров с участием специалистов министерства ВЭСТ и П для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | 20.07.2016 проведен видео-семинар министерством ВЭСТиП для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам применения контрольно-кассовой техники  |
| **Отраслевое повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности человека** |
| **Здравоохранение** |
| 17 | Возведение модульного ФАПа с. Куприяново | 2020 | ГАУЗ АО «Михайловская ЦРБ» | - |
| 18 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных общеобразовательных организациях | 2016-2025 | Отдел образования администрации района |  В 2016 году общее количество детей дошкольного возраста составляло 1277 человек. Из них: в возрасте от 0 до 3 лет – 460 человек, в возрасте от 3 до 7 лет – 817 человек. Охват дошкольным образованием составил 52,2%.В 2016 году в районе функционировало 2 дошкольных образовательных учреждения, которые посещало 396 детей. В 7 детских садах, являющихся структурными подразделениями общеобразовательных учреждений, функционировало 12 групп полного дня, которые посещали 171 человек и 3 группы кратковременного пребывания с охватом 27 детей. В районе в течение трех последних лет отсутствует актуальный спрос на устройство детей в возрасте от 0 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения. Все дети, нуждающиеся в устройстве в ДОУ, своевременно, согласно датам, указанным в документах родителей, получают путевки. Спрос на устройство детей в группы ясельного возраста (от 0 до 1,6 лет), в районе отсутствует.  |
| 19 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных общеобразовательных организациях | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В 2016 году компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях составляла 20% за первого ребенка, 50% - на второго и 70% на третьего и последующего ребенка. Дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с туберкулезной интоксикацией получают услуги по присмотру и уходу в ДОУ за счет средств районного бюджета. |
| 20 | Модернизация муниципальной системы общего и дошкольного образования | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В целях модернизации муниципальной системы дошкольного образования, дошкольные образовательные учреждения района с 2014 года перешли на федеральный государственный стандарт дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО для формирования у родителей педагогических компетенций, необходимых для гармоничного воспитания детей в семье, в ДОУ открыты консультпункты по предоставлению методической, психологической, педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям детей, не посещающих ДОУ. Во всех образовательных учреждениях организованы курсы для родителей («Школа для любящих родителей»). Основной формой проведения курсов для родителей являются дистанционное обучение посредством размещения на специальном ресурсе в сети Интернет информационно-методических материалов, адресованных специальным категориям родителей и интерактивное консультирование. |
| 21 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В целях обеспечения конституционного права несовершеннолетних, на образование, согласно ст. 5 «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ в 11 общеобразовательных учреждениях по общеобразовательным программам обучалось 1622 несовершеннолетних. По адаптированным общеобразовательным программа 120 несовершеннолетних. В соответствии с заключением медицинских учреждений в 2016 году обучались на дому 10 несовершеннолетних из 3-х общеобразовательных учреждений района. В МОБУ «Поярковская СОШ № 1 созданы 3 коррекционных класса в которых обучалось 27 человек. При МОБУ «Поярковская СОШ №1» продолжал работу учебно консультационный пункт, в котором обучалось 16 человек.На базе муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей Поярковская ДЮСШ работало 25 групп в которых занималось 360 воспитанников. На базе общеобразовательных учреждений было создано 225 объединений для дополнительного образования детей, в них занималось 1493 обучающихся. |
| 22 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | Организация деятельности по опеке, попечительству в Михайловском районе осуществляется на основании переданных полномочий, согласно Федеральному закону от 24.04.2008 г. № 48- ФЗ «Об опеке и попечительстве», а также на основании закона Амурской области от 25.03.2008 г. № 10 – ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке, попечительству в Амурской области». Согласно постановлению главы Михайловского района от 15.04.2010 г. № 263, уполномоченным органом по осуществлению полномочий по опеке, попечительству в отношении несовершеннолетних является отдел образования администрации Михайловского района.В настоящее время проблемы семьи и формирование семейной политики являются одним из главных направлений социальной политики государства. Усилия органов опеки и попечительства при взаимодействии со всеми органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних направлены на укрепление института семьи, формирование в обществе позитивного отношения к ответственному родительству, раннее выявление семейного и детского неблагополучия, оказание семьям необходимой адресной помощи. За 2016 год было выявлено 16 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано под опеку 11, 3 устроены под надзор в детскую государственную организацию для детей-сирот. Всего передано под опеку (попечительство) 11 детей, в том числе из организации для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 5. В отношении 10 детей 8 родителей лишены родительских прав, в отношении 2 детей 1 родитель ограничен в родительских правах, в отношении 1 ребенка 1 родитель восстановлен в родительских правах. |
| 23 | Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | При передаче на семейные формы устройства за 2016 были выплачены следующие виды пособий:- ежемесячная денежная выплата на содержание опекаемого (подопечного) ребенка в размере 6 819 00 рублей на сумму 9 552 659 рублей 46 коп. - единовременная денежная выплата в случае принятия под опеку (попечительство), приемную семью ребенка от 7 до 16 лет в размере 155 232 рублей, 11 получателей на сумму 1 707 552 рублей- единовременное пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (усыновлении (удочерении), передаче под опеку (попечительство, в приемную семью) выплачено 7 получателям на 10 детей на общую сумму 189 951 рублей 22коп.-ежемесячное денежное вознаграждения одному из приемных родителей (заработная плата) на каждого ребенка в размере 6 088 рублей на сумму 2 644 237 рублей 84 коп. |
| 24 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | Единовременное пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (усыновлении (удочерении), передаче под опеку (попечительство, в приемную семью) выплачено 7 получателям на 10 детей на общую сумму 189 951 рублей 22коп. |
| 25 | Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | Органом опеки и попечительства ведется систематическая работа по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних. На 01.01.2017 в списке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории Михайловского района состоит 28 человек, получивших жилые помещения в период с 01.01.2012 по 01.01.2017– 15 человек. Все предоставленные жилые помещения- одно- двухкомнатные благоустроенные квартиры, соответствующие санитарно- гигиеническим нормам. В настоящее время ведется работа по приобретению в муниципальную собственность 2 жилых помещений для лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после передачи в специализированный фонд жилищный фонд жилые помещения будут предоставлены лицам данной категории. |
| 26 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В 2016 году различными формами летнего отдыха было охвачено 1742 обучающихся, что составило 100 % от общего числа несовершеннолетних в возрасте 6-16 лет.Ведущие формы отдыха, оздоровления и занятости в 2016 году:- оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей (367 человек);- многодневные походы (20 чел.);- клубы, центры (60 чел);- пришкольные площадки (1171 человек);- санаторно-оздоровительный (6 человек);- загородный оздоровительный (117 человек);- другие организации отдыха и оздоровления детей, расположенные за пределами Амурской области (1 человек). В течение лета на базе образовательных учреждений создана разнообразная сеть трудовых объединений без оплаты труда с общим охватом 824 обучающихся, что составляет 99% от общего числа школьников 12-16 лет (2015 год - 449 человек, 99%). Основные виды деятельности трудовых отрядов: благоустройство территорий пришкольных участков и школьных дворов, ремонтные работы в классных кабинетах, ремонт мебели, сельскохозяйственная деятельность, лесничество.

|  |  |
| --- | --- |
| Формы занятости | Всего детей |
| Полеводческие звенья | 38 |
| Учебно-опытные участки | 655 |
| Ремонтные бригады | 91 |
| Школьные лесничества | 25 |
| В т.ч. через ЦЗН | 15 |
| Всего | 824 |

 На укрепление материально- технической базы пришкольных лагерей для выполнения мероприятий предписаний Роспотребнадзора, из муниципального бюджета было выделено 739363,0 тыс. рублей.  |
| 27 | Вовлечение детей и молодежи в социальную практику | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В 2016 году на базе 11 общеобразовательных организаций района работали 11 тимуровских отрядов (165 человек). Деятельность отрядов заключалась в:посещение ветеранов труда на дому с целью оказания посильной помощи ветеранам; подготовке поздравительных открыток, сувениров к праздничным датам; уходу за памятными местами в селах; участию в подготовке и проведении мероприятий в учреждениях культуры сел и детских дошкольных учреждениях. Создан районный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе «Михайловский патриот». В состав центра вошли 106 обучающихся из 7 общеобразовательных учреждений района. |
| **Культура** |
| 28 | Акция «Ночь музеев» | Ежегодномай | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Мероприятие прошло 16.05.2016, участие приняло 47 чел. |
| 29 | Акция «Ночь искусств» | Ежегодноноябрь | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Мероприятие прошло 02.11.2016, приняло участие 48 чел.  |
| 30 | 9 мая – День Победы – музейная площадка, интерактивная выставка | Ежегодномай | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 09.05.2016 состоялись: выставка «Медсанбат», «Спасибо деду за Победу», мастер-класс «Перевяжи раненого». Количество участников 1 238 чел. |
| 31 | Уроки мужества | ЕжегодноМай, февраль, декабрь | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Проведены мероприятия: 24.02.2016 «Говорят полководцы» – 325 чел., 30.04.2016 «Военная история Михайловского района» – 11 чел., 08.12.2016 «90-летие М.П. Маслова» – 140 чел. |
| 32 | Передвижные выставки в школах района, интерактивные выставки, мастер-классы | ЕжегодноСентябрь - май | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Организованы следующие выставки: 01.03.2016 «Из истории спорта Михайловского района», посетили 66 чел., 05.04.2016 – «Первый космонавт» посетили 256 чел., 06.05.2016 – Мастер-класс по изготовлению гвоздики – 53 чел. |
| 33 | Экскурсии по памятникам и памятным местам с. Пояркова | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Не проводились |
| **Экспозиционно-выставочная деятельность** |
| 34 | «Археология. Освоение Приамурья». Представлена предметами археологической коллекции музей, предметами быта крестьян и казаков 19-начю20 веков. | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Не проводилась |
| 35 | «Михайловский район в 1917 – 1941 гг.» представлена фотографиями, документами, предметами быта, нумизматики данного периода.  | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Не проводилась |
| 36 | «Михайловцы в годы Второй мировой войны. Михайловцы – участники «горячих точек» представлена фото- и документальными предметами, предметами быта в том числе воинов периода второй мировой войны, афганской и чеченских войн, моделями военной техники. | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Не проводилась |
| 37 | «Животный мир Амурской области» представлен чучелами зверей, рыб и птиц, предоставленных Амурским областным краеведческим музеем во временное экспонирование. | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Не проводилась |
| 38 | Часть четвёртого зала и зал №5 являются выставочными. Используется для временных выставок к праздничным датам, районным мероприятиям. | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Проведены выставки: 03.03.2016 - «На балу у Золушки», количество посетителей - 196 чел., с 18.09.2016 по 30.12.2016 - «Из истории сельских Советов» посетило 4299 чел. |
| 39 | Создание передвижных выставок | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Не осуществлялось |
| **Повышение квалификации специалистов музея** |
| 40 | Обучение директора и специалистов на курсах повышения квалификации1 чел.1 чел.1 чел.1 чел.1 чел.1 чел.1 чел.1 чел.1 чел.1 чел. | 2016 201720182019202020212022202320242025 | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Проведено обучение Берёзиной Екатерины Сергеевны, специалиста по учёту музейных предметов, по направлению«Теория и практика музейного дела» |
| 41 | Кол-во участников  10 867 10 87610 88510 89410 90310 91210 92110 93010 93910 94810 957 | 20152016201720182019202020212022202320242025 | МАУК «Районный Дом культуры» | В 2016 году количество участников культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 302 единицы – 88533 человека (ср.: 2015 г. – 78113 чел.), что составляет 13 %. Увеличилось количество детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях на 325 единиц. Доля прироста числа участников культурно-массовых мероприятий составила -1,6 %. Вместе с тем увеличился рост участников клубных формирований на 38 единиц (ср.: 2015 г. – 789 чел., 2016 – 848 чел.), что составляет 7%. |
| 42 | Посетители платных мероприятий 6 3956 4256 4556 4856 5156 5456 5756 6056 5356 5656 595 | 20152016201720182019202020212022202320242025 | МАУК «Районный Дом культуры» | В 2016 году платные мероприятия МАУК «РДК» посетили 16191 человек (в 2015 году – 14685 человек) |
| **Районные фестивали, конкурсы и мероприятия** |
| 43 | Районный фестиваль коллективов художественной самодеятельности «Поет село родное». | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» | Районный фестиваль самодеятельного творчества «Поёт село родное!», посвященный Году российского кино. Целью проведения районного фестиваля является популяризация песенного творчества российских композиторов, повышение роли песни в патриотическом и нравственном воспитании подрастающего поколения. Задачи фестиваля: формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну; повышение уровня исполнительского мастерства сельских самодеятельных хоровых коллективов, ансамблей песни, солистов; выявление талантливых исполнителей песни. В фестивале приняли участие 9 культурно-досуговых учреждений Михайловского района*(с. Поярково, с. Зеленый Бор, с. Калинино, с. Чесноково, с. Красная Орловка, с. Дим, С. Воскресеновка, с. Нижняя Ильиновка, с. Шадрино)*, 97 участников. Все участники фестиваля был награждены дипломами и памятными призами. |
| 44 | Районный фестиваль танцевальных коллективов «Танцевальный калейдоскоп». | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» | Районный фестиваль танца «Танцевальный калейдоскоп», посвящённый Международному дню танца. Целью проведения фестиваля является поддержка и развитие самодеятельного танцевального творчества, его популяризация Задачи проведения фестиваля: выявление лучших коллективов и исполнителей в жанре хореографии; повышение профессионального мастерства руководителей и исполнительского мастерства участников; формирование эстетических вкусов молодежи. В фестивале приняли участие 11 танцевальных коллективов Михайловского района *(с. Поярково, с. Зеленый Бор, с. Чесноково, с. Дим, с. Воскресеновка, с. Нижняя Ильиновка)*. Все участники фестиваля был награждены дипломами и памятными призами. |
| 48 | Районный фестиваль эстрадного творчества. | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» | Районный многожанровый фестиваль художественного творчества «КиноКадр», посвященный Году российского кино. Целью проведения районного фестиваля является популяризация национального музыкального, театрального, киноискусства среди населения, стимулирование творческой деятельности самодеятельных коллективов, отдельных исполнителей.Задачи фестиваля: пропаганда российского киноискусства, активизация общественного интереса к отечественному кинематографу; развитие, пропаганда и популяризация малых форм театрального искусства, стимулирование творческой деятельности самодеятельных коллективов; раскрытие и реализация творческих способностей личности посредством различных жанров сценического искусства; формирование патриотического самосознания, содействие росту духовной культуры детей и молодежи, воспитание художественного вкуса; создание условий для обмена опытом, установления творческих контактов между любительскими театральными объединениями района. Фестиваль проводился по 5направлениям сценического искусства: вокал *(соло и ансамблевое),* театральное творчество, инструментальный жанр (*соло и ансамблевое),* хореография, видеоролик. В фестивале приняли участие 56 человек. Все участники и коллективы фестиваля был награждены дипломами и памятными призами. |
| 49 | Районный фестиваль театральных коллективов | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» |
| **Ежегодные районные мероприятия** |
| 50 | Рождественские мероприятия | Январь | МАУК «Районный Дом культуры» | 71 мероприятие, присутствовало 2050 человек (Рождественские и новогодние мероприятия). |
| 51 | День защитника отечества | Февраль | МАУК «Районный Дом культуры» | По патриотическому воспитанию населения проведено 215 мероприятий, 21 184 зрителей.Проводились мероприятия следующих форм: интеллектуальные игры, познавательные игровые программы, викторины, праздничные концерты, митинги, молодёжные акции, вечера-встречи, тематические вечера.По организации семейного досуга населения проведено 148 мероприятий, зрителей – 4509 человек. Проводились мероприятия следующих форм: чествования многодетных семей «Семья всему начало» (с. Воскресеновка), вечера отдыха, спортивные состязания (с. Коршуновка, с. Петропавловка, с. Зеленый Бор), конкурсно-развлекательные программы «Наши мамы – супер в с. Воскресеновка»), праздничные программы «Планета детства» и другие.Для пожилых людей на территории района проведено 95 мероприятия, на которых побывало 4235 человека. Им были посвящены концертные программы, вечера-чествования, тематические вечера и конкурсы, вечера отдыха.Сохранению традиционной народной культуры способствуют проводимые русские фольклорные праздники «Рождественские посиделки» (Воскресеновка, РДК), «Яблоневый спас»(Шадрино, Красная Орловка), «Троица» (Зеленый Бор), «Масленица» (Районный Дом культуры с. Поярково, Нижняя Ильиновка и др.) – всего за 2016 год проведено 106 мероприятий, 4452 участника. |
| 52 | Масленичные гуляния | Март |
| 53 | Международный женский день | Март |
| 54 | День работников культуры | Март |
| 55 | День Победы | 9 мая |
| 56 | День защиты детей | 1 июня |
| 57 | День России | 12 июня |
| 58 | День памяти и скорби | 22 июня |
| 59 | День молодежи | 27 июня |
| 60 | День семьи, любви и верности | 8 июля |
| 61 | День физкультурника | Август |
| 62 | День российского флага | 21 августа |
| 63 | День знаний | 1 сентября |
| 64 | День солидарности в борьбе с терроризмом | 3 сентября |
| 65 | День пожилого человека | 1 октября |
| 66 | День народного единства | 4 ноября |
| 67 | День матери | ноябрь |
| 68 | День работников с/х и перерабатывающей промышленности | ноябрь |
| 69 | Новогодние мероприятия | Декабрь |
| **Организация библиотечного обслуживания** |
| 70 | Увеличение числа пользователей5850 чел 6100 чел 6100 чел 6100 чел 6110 чел 6110 чел 6110 чел 6120 чел 6120 чел 6120 чел путем организации и проведения мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания  | 2015г2016г2017г2018г2019г2020г2021г2022г2023г2024-2025гг | МБУК «ЦМБ» | Число пользователей составило в 2016 году 6202 человека. |
| 71 |  Акция «Лучший читатель года»Акция «Первый читатель нового года» «Литературная гостиная». Встречи с писателями Акция «В экологию через книгу» Районный смотр – конкурс библиотек района «Библиотека года» и (или) конкурс профмастерства «Моя профессия – библиотекарь!» - Единый День самоуправления в библиотеке «Стоп-кадр. Фоторепортаж» - Акция «В книжной памяти мгновения войны» Конкурс творческих работ «Будь природе другом» Организация работы клубных объединений по интересам  | Ежегодно | МБУК «ЦМБ» | Не проводились. |
| 72 | Увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет50%100% | 20152016 | МБУК «ЦМБ» | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, составила в 2016 году 100%. |
| 73 | Проведение капитального и текущего ремонтов в филиале МАУК «РДК» с. Михайловка | 2018 | МАУК «Районный Дом культуры» | - |
| 74 | Проведение капитального и текущего ремонтов в филиале МАУК «РДК» с. Коршуновка | 2018 | МАУК «Районный Дом культуры» | - |
| 75 | Проведение капитального и текущего ремонтов в филиале МАУК «РДК» с. Новочесноково | 2018 | МАУК «Районный Дом культуры» | - |
| 76 | Проведение капитального и текущего ремонтов в МАУК «РДК» с. Поярково | 2019 | МАУК «Районный Дом культуры» | - |
| **Физическая культура и спорт** |
| **Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий** |
| 77 | Подготовка сборных команд района и участие в областных спартакиадах | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | По видам спорта проводились тренировки с помощью общественных тренеров. Сборные района выступили в областной спартакиаде по 16 видам спорта. |
| 78 | Участие в первенстве Амурской области и Дальнего Востока среди ДЮСШ | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Участие в первенстве Дальнего Востока – 1 соревнование, 1 первое место, участие в первенстве Амурской области – 8 соревнований, 22 первых , 27 вторых, 35 третьих личных мест по разным группам. |
| 79 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Приобретен лыжный инвентарь для трех средних школ в количестве 160 комплектов. Для взрослых команд приобретен спортивный инвентарь на сумму 46,8 тыс.руб. |
| 80 | Страхование участников соревнований от несчастных случаев | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Все команды до выезда на соревнования были застрахованы от несчастных случаев. |
| 81 | Проведение районной сельской спартакиады  | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | В районной сельской спартакиаде приняли участие 9 сельсоветов по 12 видам спорта. Общее 1 место – Поярковский сельсовет, 2 место – Коршуновский сельсовет, 3 место – Чесноковский сельсовет. Сельсоветы награждены инвентарем на сумму 45,0 тыс.руб. |
| 82 | Участие в предварительных и финальных соревнованиях областных сельских спартакиад | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Сборные района приняли участие в 16 предварительных соревнованиях областной спартакиады. В финале выступили по легкой атлетике, гиревому спорту, гандболу, волейболу. В общем зачете район занял 5 место из 18 районов. |
| 83 | Участие в традиционных областных соревнованиях | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Кубок «Дружба» проведен в с. Поярково. В августе-сентябре сборные района приняли участие в фестивале ГТО, областной спартакиаде пенсионеров, областной спартакиаде инвалидов. |
| 84 | Приобретение спортивного инвентаря и игровой формы для сборных команд района | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Приобретена игровая форма для мужской сборной района по волейболу |
| 85 | Капитальный ремонт гандбольной площадки с. Поярково | 2017 | Сектор физической культуры и культуры | - |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| 86 | Приведение в надлежащее состояние и замена изношенного технологического котельного оборудования, инженерных сетей, вспомогательного оборудования и электрохозяйства согласно ежегодно разрабатываемого плана модернизации ЖКХ | 2016-2025 | Администрации сельсоветов, отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи,  | В 2016 году на основании проведенного анализа работы оборудования котельных, тепловых и водопроводных сетей, учитывая нормативные сроки их эксплуатации, был разработан и утвержден сводный план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Михайловского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. В процессе подготовки к отопительному периоду 2016 – 2017 годов за счет средств субсидий областного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения», утвержденной постановлением Правительства Амурской области № 452 от 25.09.2013 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014-2020 годы»  из бюджета Амурской области было выделено 1515,0 тыс. руб. Средства были выделены Поярковскому сельсовету на приобретение 3-х котлов . Средства Поярковского сельсовета на софинансирование составили 75,750 тыс. рублей. По результатам открытого аукциона Поярковский сельсовет заключил муниципальный контракт от 05 августа 2016 г. с ООО «Центр металлических конструкций» для замены котлов на котельных села Поярково «Квартальная» - 2 шт. и «Строительная» - 1 штКроме того за счет средств предприятий и средств поселений были произведены следующие работы :- заменено 5 котлов (с. Дим- 1 шт, с. Дубовое-1 шт, с. Чесноково-1 шт, с. Поярково – 2 котла;)- капитальный ремонт тепловых сетей 0,714 км в 2-х труб. исчислении и 0,403 км водопроводных сетей; -Заменена теплоизоляция на трубопроводах протяжённостью 2046,0 м. на котельных с. Воскресеновка - 126,0 м. с. Зелёный Бор - 105,0 м. с. Коршуновка - 235,0 м. с. Нижняя Ильиновка - 126,0 м. с. Чесноково 96,0 м. с. Поярково - 248,0 м.  |
| 87 | Капитальный ремонт и модернизация котельной с. Дим | 2017 | Администрация Димского сельсовета, отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района | - |
| 88 | Капитальный ремонт и модернизация котельной 1,508 км теплотрассы с. Чесноково | 2017 | Администрация Чесноковского сельсовета, отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района | - |
| 89 | Капитальный ремонт и модернизация котельной, 0,953 км теплотрассы с. Калинино | 2017 | Администрация Калининского сельсовета, отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района | - |
| **Энергосбережение и энергетическая эффективность** |
| 90 | Утепление кровли, полов, наружных стен объектов бюджетной сферы | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | - |
| 91 | Замена оконных блоков | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | - |
| 92 | Замена входных дверей | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | - |
| 93 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | - |
| 94 | Замена ламп уличного освещения | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | - |
| 95 | Установка счетчиков тепла | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | - |
| 96 | Проведение энергоаудитов | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | - |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 97 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием, тротуар, леерное ограждение, освещение | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | Не проводился |
| 98 | Ремонтно-восстановительные работы на автомобильных дорогах с гравийным покрытием, капитальный ремонт искусственных сооружений | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | Администрацией Михайловского района 24.05.2016 проведён открытый электронный аукцион, 06.06.2016 подписан контракт с ООО «Магистраль».В результате программных мероприятий выполнены следующие работы: ремонт 6,0 км дорожно-уличной сети , уложено 40 м труб под дорогами. Ремонтные работы проведены в следующих селах:- с.Воскресеновка отремонтировано 2,97 км дорог ( заменено п/гр покрытие, восстановлены водоотводные канавы, заменено 8 м ж/б. труб) - с. Зеленый Бор отремонтировано 0,25 км дорог ( заменено п/гр покрытие, восстановлены водоотводные канавы)- с. Нижняя- Ильиновка отремонтировано 0,615 км дорог ( заменено п/гр покрытие, восстановлены водоотводные канавы, заменено 16 м ж/б. труб)- с. Михайловка отремонтировано 2,18 км дорог ( заменено п/гр покрытие, восстановлены водоотводные канавы, заменено 16 м ж/б. труб  |
| 99 | Реконструкция моста через р. Куприяниха автодороги Н-Чесноково- Высокое | 2021-2022 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | - |
| 100 | Восстановление системы водоотвода 126 км. | 2018 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | - |
| 101 | Замена водопропускных труб автодороги Зеленый Бор – Красный Яр | 2019-2020 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | - |
| **Потребительский рынок товаров и услуг**  |
| 102 | Создание условий для развития бытовых услуг (предоставление муниципального имущества в аренду) | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | В 2016 году заключен 1 договор аренды муниципального имущества общей площадью 40,7 кв.м. для предоставления медицинских услуг |
| 103 | Утверждение и актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Михайловского района | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, главы сельсоветов | Схемы размещения нестационарных торговых объектов утверждены во всех сельсоветах за исключением Калининского и Поярковского. |
| 104 | Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства, отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | В поселениях района имеются места, отведенные для торговли, на которых население района реализует продукцию, выращенную на личных подсобных хозяйствах. В с.Поярково, ул. Советская-Амурская имеется асфальтированная площадка для розничной торговли как для индивидуальных предпринимателей, так и для физических лиц. Торговля осуществляется ежедневно, в том числе и в субботу и в воскресенье мясом свинины, говядины, овощами в ассортименте |
| 105 | Проведение дня работников торговли | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Не проводился  |
| 106 | Проведение ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание на предприятиях Михайловского района «Новый год» | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Не проводился |
| **Обеспечение население жильем и повышение доступности жилья** |
| 107 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | В ходе реализации на территории Михайловского района программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Михайловского района на 2015-2020 годы» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Михайловского района на 2015-2020 годы» в 2016 году социальную выплату получила одна семья. Общая сумма выплат составила 531,09 тысяч рублей. В результате чего выплата потрачена на приобретение квартиры в селе Поярково площадью 54 м 2. На начало 2017 года список претендентов на получение социальных выплат по программе составляет 12 семей. В ходе реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Михайловского района в 2015 - 2017 годах в ходе реализации, которой за 2014 год были сформированы списки домов признанные до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу. Сформированный список состоит из 16 аварийных домов расположенных на территориях Поярковского, Димского, Нижнеильиновского сельсоветов. Количество переселяемых семей 67, количество переселяемых жителей 156 чел., площадь сносимого аварийного жилья составляет 2784,00 кв. м (без учета площади пустующих жилых помещений – 415,10 кв. м). |
| 108 | Разработка проектно-сметной документации для строительства жилых домов для обеспечения переселения граждан из аварийного многоквартирных домов  | 2016-2018 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | - |
| 109 | Строительство жилых домов для переселяемых граждан | 2018-2020 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | - |
| 110 | Переселение граждан из аварийного жилого фонда | 2020 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | - |
| 111 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Михайловского района | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | Не осуществлялось |
| 112 | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Михайловского района для молодых семей и молодых специалистов | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | В 2016 году социальную выплату получила 1 семья Гарипова Антона Мубарактановича, социальная выплата была направлена на строительство жилья для молодой семьи. Размер субсидии составил (1 217 281 р.), собственные средства молодой семьи составляют (654 851р.). |
| 113 | Строительство локальных сетей водоснабжения, ремонт артезианских скважин | 2016-2018 | Сектор сельского хозяйства | Не проводилось |
| **Общественная безопасность** |
| 114 | Проведение работы по созданию в населенных пунктах добровольной пожарной охраны, а также привлечение граждан в обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Исполнено, Работа проводится ежегодноСоздано 28 ДПД постановлениями глав сельсоветов |
| 115 | Установка наблюдательных вышек, оборудование их видеокамерами с выводом сигнала в единую дежурно-диспетчерскую службу района | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Работа проводится, видеонаблюдение не установлено |
| 116 | Обеспечение населенных пунктов устойчивой связью | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Исполнено, осуществляется постоянный контроль  |
| 117 | Руководство гражданской обороной на подведомственной территории и обеспечение ее постоянной готовности к выполнению возложенных задач | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Постоянно  |
| 118 | Строгое выполнение требований федерального законодательства по вопросам гражданской обороны | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Постоянно  |
| 119 | Обеспечение создания, развития и поддержания в готовности пунктов управления, систем оповещения и связи, а также подведомственных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Постановление главы района от 29.10.2015 « 676 «О создании и оснащении пункта управления гражданской обороны Михайловского района», постановление главы района от 11.09.2012г8№ 803 «О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения Михайловского района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»Постановление главы района от02.10.2015 № 602 «О создании координационного совета по организации деятельности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Михайловского района» |
| 120 | Обеспечение защиты населения и работников подведомственных организаций от современных средств поражения путем создания фонда подвальных и других заглубленных сооружений, накопления средств индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны, обеспечение ими нештатных аварийно-спасательных формирований, населения и работников организаций | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Работа проводится ежегодно |
|  121 | Организация и руководство проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах катастрофического затопления | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Организация и руководство проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и в зонах катастрофического затопления осуществляется комиссией по ЧС администрации Михайловского района |
| 122 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Ежегодно проводится профилактическая работа с населением района, выставляются знаки, выступления СМИ, рейды, осуществляется контроль за пляжем в с. Поярково. Создается спасательный пост на пляже с обученными спасателями  |
| 123 | Подготовка и осуществление противопаводковых мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | - |
| 124 | Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод в с. Калинино | 2018  | Администрация района, главы сельсоветов | - |
| 125 | Берегоукрепление с. Красная Орловка, Чесноково | 2019-2021 | Администрация района, главы сельсоветов | - |
| **Профилактика преступлений и правонарушений** |
| 126 | Формирование правосознания граждан с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма | 2017-2020 | Отдел организационного обеспечения администрации района | - |
| 127 | - организация, проведение «круглых столов», семинаров, в том числе по профилактике правонарушений | 2017-2020 | Отдел организационного обеспечения администрации района | - |
| 128 | - реализация проектов молодежных и детских общественных объединений | 2017-2020 | Отдел организационного обеспечения администрации района | - |
| 129 | - реализация мероприятий в целях воспитания подростков, склонных к правонарушениям, которые предполагают организацию ежегодной районной летней профильной смены с участием подростков «группы риска» | 2017-2020 | Отдел организационного обеспечения администрации района | - |
| 130 | - трудовая реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | 2017-2020 | Отдел организационного обеспечения администрации района | - |
| 131 | Развитие правовой грамотности и правосознания граждан | 2017-2020 | Сектор физической культуры и культуры, отдел организационного обеспечения администрации района, КДНи ЗП администрации района, отдел образования администрации района, ГАУЗ АО «Михайловская больница» | - |
| 132 | - издание печатной продукции по вопросам профилактики правонарушений и правовой грамотности | 2017-2020 | Сектор физической культуры и культуры, отдел организационного обеспечения администрации района, КДНи ЗП администрации района, отдел образования администрации района, ГАУЗ АО «Михайловская больница» | - |
| 133 | - проведение молодежных акций | 2017-2020 | Сектор физической культуры и культуры, отдел организационного обеспечения администрации района, КДНи ЗП администрации района, отдел образования администрации района, ГАУЗ АО «Михайловская больница» | - |
| 134 | - проведение межведомственных профилактических рейдов «Безнадзорные дети» | 2017-2020 | Сектор физической культуры и культуры, отдел организационного обеспечения администрации района, КДНи ЗП администрации района, отдел образования администрации района, ГАУЗ АО «Михайловская больница» | - |
| 135 | Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2017-2020 | Служба гражданской защиты и пожарной безопасности администрации района | Постановлением главы района создана межведомственная рабочая группа, постановление от 20.07.2017 № 446 «Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории Михайловского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» разработан план работы МРГ, план построения и развития АПК «Безопасный город» |
| 136 | Обеспечение деятельности добровольных народных дружин | 2017-2020 | Служба гражданской защиты и пожарной безопасности администрации района | На территории Михайловского района на базе ПЧ-62 создана добровольная народная дружина |
| 137 | - проведение районного конкурса на лучшего народного дружинника | 2017-2020 | Служба гражданской защиты и пожарной безопасности администрации района | В 2016 г. конкурс не проводился |
| 138 | - стимулирование деятельности народных дружинников объявлением благодарности, награждением благодарственным письмом, почетной грамотой | 2017-2020 | Служба гражданской защиты и пожарной безопасности администрации района | В 2016 г. никто из членов ДПД не поощрялся |
| **Совершенствование системы управления муниципальным образованием** |
| **Разработка и апробация модели возрождения традиций и социального развития сельских муниципальных образований** |
|  | Реализация функций исполнительных органов местного самоуправления |  |  |  |
| 139 | - выполнение функций по осуществлению государственной политики и регулирования в сфере формирования и реализации на территории района единой внутренней политики органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными и религиозными организациями, иными структурами гражданского общества, а также в сфере молодежной политики | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | - |
| 140 | - взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти области, Законодательным Собранием области, районным Советом народных депутатов, территориальной избирательной комиссией, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными, в том числе молодежными, религиозными, национальными организациями, иными организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | - |
| 141 | Проведение социологических исследований по актуальным проблемам развития Михайловского района |  |  | Проведено 26 социологических опросов населения по актуальным проблемам развития Михайловского района |
| 142 | - выявление степени удовлетворенности населения качеством оказания муниципальных услуг в сферах медицины, дошкольного, общего и дополнительного образования детей, культуры, деятельностью администрации Михайловского района, в том числе ее информационной открытостью; деятельностью полиции, а также определение показателей удовлетворенности населения услугами, оказываемыми органами местного самоуправления в сфере ЖКХ, возможности заниматься физической культурой и массовыми видами спорта, транспортного обслуживания; партийные предпочтения граждан; определение лидеров общественного мнения; экологической ситуации в районе | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | С целью определения уровня удовлетворенности жителей Михайловского района качеством образовательных услуг и услуг учреждений культуры в сентябре-октябре 2016 года проведено анкетирование населения. |
| 143 | - оценка населением работы главы района, председателя районного Совета, глав сельсоветов | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Представительными органами муниципальных образований района по итогам отчетов за 2015 год работа главы района, глав сельсоветов, председателя районного Совета признана удовлетворительной. Кроме того оценка населением деятельности главы района проводилась при помощи информационно-телекоммуникационных технологий в сети Интернет на сайте Правительства Амурской области. Результаты оценки размещены на официальном сайте администрации Михайловского района |
| 144 | - выявление активного населения, которое в большей степени пользуется доверием к себе и составляет активный электорат | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов |  |
| 145 | - определение результата при реализации мер по улучшению выявленных значений исследованных параметров качества и доступности государственных (муниципальных) услуг гражданам и бизнесу | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Представительными органами муниципальных образований района по итогам отчетов за 2015 год работа главы района, глав сельсоветов, председателя районного Совета признана удовлетворительной. Кроме того оценка населением деятельности главы района проводилась при помощи информационно-телекоммуникационных технологий в сети Интернет на сайте Правительства Амурской области. Результаты оценки размещены на официальном сайте администрации Михайловского района |
| 146 | - осуществление контроля последующей динамики исследованных параметров качества и доступности государственных (муниципальных) услуг, результативности мер по их улучшению | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Представительными органами муниципальных образований района по итогам отчетов за 2015 год работа главы района, глав сельсоветов, председателя районного Совета признана удовлетворительной. Кроме того оценка населением деятельности главы района проводилась при помощи информационно-телекоммуникационных технологий в сети Интернет на сайте Правительства Амурской области. Результаты оценки размещены на официальном сайте администрации Михайловского района |
| 147 | - проведение анализа коррупциогенных проявлений в органах местного самоуправления района и повседневной жизни граждан на территории района | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Подразделением администрации Михайловского района по профилактике коррупционных и иных правонарушений в декабре 2016 года проведен анализ результатов работы органов местного самоуправления Михайловского района по реализации мер, направленных на противодействие коррупции в Михайловском районе.  |
| 148 | Организации и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства |  |  | В течение всего периода осуществлялась информационно-консультационная поддержка общественных объединений Михайловского района.  |
| 149 | - участие в областных мероприятиях, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства  | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | В июне 2016 года приняли участие в областном гражданском форуме «Взаимодействие. Диалог. Ответственность» |
| 150 | - проведение районных мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию деятельности СОНКО | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | В 2016 году проведены мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию деятельности общественных организаций района: районная конференция «Диалог власти и общества», районный конкурс «Связь поколений», форум матерей.  |
| 151 | - поддержка проектов (программ) по участию представителей СОНКО во всероссийских, региональных, межрегиональных, конкурсах, фестивалях, форумах, слетах, семинарах, научно-практических конференциях и стажировках в других регионах | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Не проводилось |
| Совершенствование организации муниципальной службы |
| 152 | Разработка нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, сектор юридической работы  | Не разрабатывалось  |
| 153 | Проведение аттестаций и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, сектор юридической работы | В марте-апреле 2016 года проведена аттестация 47 муниципальных служащих администрации Михайловского района  |
| 154 | Совершенствование работы по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы  | 2016-2025 | Сектор юридической работы | Не проводилось  |
| 155 | Создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием современных конкурсных процедур | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, сектор юридической работы | С целью подбора наиболее квалифицированных кадров на вакантные должности муниципальной службы в ноябре 2016 года проведен конкурс на замещение должностей главных специалистов по опеке и попечительству отдела образования администрации района |
| 156 | Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, сектор юридической работы | В работу кадровых служб администрации района внедрена практика использования федерального портала государственной службы и управленческих кадров  |
| 157 | Привлечение представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, сектор юридической работы | Не осуществлялось  |
| 158 | Практическое обучение муниципальных служащих на рабочем месте | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | С целью проведения практического обучения муниципальных служащих на рабочем месте используется система наставничества |
| 159 | Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Курсы повышения квалификации в 2016 году прошел 1 муниципальный служащий. |
| 160 | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В течение всего периода муниципальные служащие района принимали участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции |
| 161 | Определение потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Кадровыми службами администрации района ведется мониторинг прохождения курсов повышения квалификации муниципальными служащими |
| 162 | Реализация форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков в муниципальном управлении (организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг и др.) | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В рамках программы постоянно действующего учебного семинара со специалистами администрации Михайловского района в 2016 году проведено 9 учебных занятий |
| 163 | Осуществление обмена опытом муниципальных служащих, в том числе участие в работе «Ассоциации муниципальных образований Амурской области» | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Глава района принимал активное участие в работе «Ассоциации муниципальных образований Амурской области» |
| 164 | Приобретение печатных изданий и учебно-методической литературы | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не приобреталось |
| 165 | Осуществление мониторинга и анализа эффективности процесса профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не осуществлялся |
| 166 | **Повышение престижа муниципальной службы** | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения |  |
| 167 | Установление дополнительных гарантий муниципальным служащим | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В 2016 году не устанавливалось |
| 168 | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих  | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | С целью оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих принято постановление главы района от 11.03.2016 №80 «О пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Михайловского района»  |
| 169 | Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не осуществлялось |
| 170 | Освещение в средствах массовой информации вопросов о деятельности органов местного самоуправления с целью формирования позитивного отношения граждан к муниципальным служащим | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | С целью формирования позитивного отношения граждан к муниципальным служащим вопросы о деятельности администрации района в течение всего периода освещались в газете «Михайловский вестник»  |
| 171 | Создание современной системы материального и нематериального стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В соответствии с областным законодательством  |
| 172 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В администрации Михайловского района 21 апреля 2016 года проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления |
| 173 | Создание на официальном сайте администрации Михайловского района информационного раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не осуществлялось |
| 174 | Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Разработаны муниципальные правовые акты, регулирующие порядок сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Муниципальные служащие ознакомлены с указанными нормативными правовыми актами под роспись. С муниципальными служащими, в том числе при их приеме на работу, проводятся беседы, разъясняются действия специалистов при возникновении такой ситуации, рассматриваются нормативные документы по вопросу антикоррупционного законодательства, изучается судебная практика. |
| 175 | Совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Постановлением главы Михайловского района от 19.01.2016 № 10 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Михайловского района на 2016-2017 годы». Контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы осуществляли кадровые службы администрации района и ее структурных подразделений |
| 176 | Определение наиболее коррупционных сфер деятельности органов местного самоуправления и полномочий муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях, и мер предотвращения возникновения коррупционных факторов | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Постановлением главы района от 09.09.2009 № 638 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ( в ред. от 17.06.2014 № 514) определены наиболее коррупционные сферы деятельности ОМСУ. В 2016 году изменения в действующие НПА не вносились. |
| 177 | Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2014 №453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» Постановлением главы Михайловского района от 12.04.2016 №131 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Михайловского района и урегулированию конфликта интересов» утверждено новое Положение о комиссии. В 2016 году проведено 8 заседаний комиссии. |
| 178 | Участие муниципальных служащих в семинарах и тренингах, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В рамках программы постоянно действующего учебного семинара со специалистами администрации Михайловского района в 2016 году проведено 5 семинаров, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |
| 179 | Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на обеспечение открытости муниципальной службы и ее открытости общественному контролю | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В целях вовлечения гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики, формирования нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям, а также для повышения эффективности работы с обращениями граждан по вопросам коррупции на официальном сайте создана виртуальная приемная, позволяющая гражданам не только задать вопрос, но и получить на него ответ. |
| 180 | **Развитие информационных технологий** | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения |  |
| 181 | - повышение квалификации муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не проводилось  |
| 182 | -модернизация локальной сети в администрации района и создание единого информационного канала связи с удаленными структурными подразделениями администрации Михайловского района с правом юридического лица | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не осуществлялась |
| 183 | - обновление и лицензирование имеющегося общесистемного программного обеспечения | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не производилось |
| 184 | - разработка и техническое сопровождение интернет-сайта администрации Михайловского района | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Постоянно в течение года |
| 185 | - обновление материально-технической базы (приобретение оборудования) | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Было приобретено 2 компьютера |
| 186 | - приобретение и установка антивирусной защиты информационных систем | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Приобретено и установлено антивирусное ПО для 15 компьютеров. |
| Повышение эффективности в управлении муниципальной собственностью |
|  | Осуществление учета муниципального имущества |  |  |  |
| 187 | - внесение сведений о муниципальном имуществе в Реестр муниципального имущества Михайловского района в объеме, установленном законодательством | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Вносятся изменения в реестр муниципальной собственности при выбытии и поступлении объектов недвижимости |
| 188 | - представление реестра муниципальной собственности на утверждение главе Михайловского района по мере необходимости, но не реже одного раза в два года | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | На заседании сессии районного Совета народных депутатов в апреле 2017 г. будет утверждён уточнённый реестр муниципальной собственности, изменения вносились в 2015 г. |
| 189 | Перераспределение имущества, путем передачи его из федеральной собственности, государственной собственности Амурской области и муниципальной собственности в собственность муниципального района | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | В 2016 году переданы из собственности Амурской области автомобильные дороги, зарегистрированы в собственность муниципального образования Михайловский район. Передача имущества из собственности муниципального образования Михайловский район в собственность Амурской области не осуществлялась. |
| 190 | Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 191 | - проведение мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, с целью выявления неправомерно используемого, излишнего, неиспользуемого имущества, или используемого не по назначению муниципального имущества, а также обеспечение мер по предупреждению нарушения порядка использования муниципального имущества, его незаконного выбытия из собственности Михайловского района  | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | 1. Ведётся реестр муниципальной собственности2. Учреждениями и организациями предоставляются карты учёта имущества имеющегося у юридического лица3. Согласно положения по распоряжению и управлению муниципальным имуществом списание имущества рассматривается на комиссии4. Составляется и передаётся в министерство имущественных отношений АО отчёт по неиспользуемому муниципальному имуществу. Неиспользуемое имущество включено в программу приватизации, законсервировано или сдается в аренду. |
| 192 | - осуществление контроля за поступлением в бюджет Михайловского района доходов от использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности Михайловского района | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | 1. Ведётся реестр поступления арендной платы за муниципальное имущество и земельные участки |
| 193 | - максимальное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Михайловского района | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Всё имущество вовлечено в хозяйственный оборот: передано в оперативное управление муниципальным учреждениям и организациям или в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям. Неиспользуемое имущество включено в программу приватизации, законсервировано или сдается в аренду |
| 194 | - закрепление в установленном порядке находящегося в собственности Михайловского района имущества за муниципальными учреждениями, а также перераспределение излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества между органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Всё имущество закреплено за муниципальными учреждениями и организациями, муниципальными унитарными предприятиями. Излишнее имущество и имущество, используемое не по назначению, отсутствует.Неиспользуемое имущество включено в программу приватизации, законсервировано или сдается в аренду |
| 195 | -подготовка решений о списании муниципального имущества в соответствии с нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Михайловского района | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | В 2016 году муниципальное имущество не списывалось. |
| 196 | Вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории Михайловского района, как находящиеся в собственности Михайловского района, так и правом распоряжения которыми наделены органы местного самоуправления Михайловского района, и обеспечение контроля за их использованием | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Вовлечено в сельскохозяйственный оборот- из муниципальной собственности сельсоветов 4 земельных участка, площадь 810,9 га, в том числе пашни 810,0 га- из государственной собственности собственность на которые не разграничена 3 земельных участка, 301,0 га из них пашни 301,0 га |
| 197 | - проведение работы по предоставлению свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, собственность на которые не разграничены, гражданам и юридическим лицам, в том числе на торгах | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Проводится работа по предоставлению свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, собственность на которые не разграничены, гражданам и юридическим лицам, в том числе на торгах. Предоставлено 7 земельных участка, площадью 1111,93 га  |
| 198 | - проведение мероприятий по контролю за использованием предоставленных земельных участков по целевому назначению в соответствии с разрешенным использованием | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | В 2016 г. проведено 21 плановые выездные проверки по земельному контролю физических лиц (276 га), 10 проверок выполнения условий договоров аренды земельных участков (1266 га). Нарушений не установлено. |
| 199 | Защита имущественных интересов Михайловского района | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 200 | Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Михайловского района | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Оценка муниципального имущества не проводилась, в собственность не оформлялось  |
| 201 | - проведение мероприятий по государственной регистрации (возникновения) создание новых объектов, постановка на учет ранее не учтенных объектов), перехода (передача объектов из федеральной и государственной собственности Амурской области в собственность Михайловского района), прекращения (ликвидация объектов, передача объектов в федеральную собственность и государственную собственность Амурской области, муниципальную собственность поселений, входящих в состав Михайловского района) прав собственности Михайловского района на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, находящиеся в собственности Михайловского района | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | В 2016 году новых объектов не создавалось, передача объектов из федеральной собственности в собственность Михайловского района не осуществлялась; передача объектов в федеральную собственность и государственную собственность Амурской области не осуществлялась.В 2016 году переданы из собственности Амурской области автомобильные дороги и земельные участки, зарегистрированы в собственность муниципального образования Михайловский район. |
| 202 | - обеспечение проведения в установленном порядке мероприятий по изготовлению на объекты недвижимости технических и кадастровых паспортов | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Технические паспорта в 2016 году не заказывались.Кадастровые паспорта на объекты недвижимости заказывались по СМЭВ |
| 203 | Оценка земельных участков и оформление правоустанавливающих документов | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 204 | - проведение мероприятий по государственной регистрации возникновения (создание новых объектов, постановка на учет ранее неучтенных объектов), перехода прав собственности Михайловского района на земельные участки, находящиеся в собственности Михайловского района | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Переход прав собственности Михайловского района на земельные участки под автомобильными дорогами: 7 земельных участков |
| 205 | - взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти Амурской области, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и иными организациями независимо от их организационно- правовой формы | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Осуществляется взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти Амурской области, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и иными организациями независимо от их организационно- правовой формы посредством почтовой, электронной связи, СМЭВ |
| Обеспечение эффективности управления финансами |
| 206 | Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства Михайловского района | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | В течение 2016 года ФЭУ проводился мониторинг изменения бюджетного законодательства. В связи с изменением положений Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в целях приведения нормативных актов Михайловского района в соответствие действующему законодательству, финансово-экономическим управлением подготовлено решение районного Совета народных депутатов о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Михайловском районе, которое было принято 18.11.2017 (№ 48/527). |
|  | Организация планирования районного бюджета |  |  |  |
| 207 | - доведение до координаторов муниципальных программ района предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | В целях планирования районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с учетом его возможностей, до координаторов муниципальных программ в октябре 2016 доведены предельные объемы расходов на их реализацию. |
| 208 | - совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета, обеспечение полноты показателей качества финансового менеджмента | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета проводится по методике, установленной приказом ФЭУ от 21.03.2011 №25. По результатам проведения мониторинга за 2016 год первое место присвоено финансово-экономическому управлению Администрации Михайловского района. Результаты мониторинга размещены на сайте администрации. |
|  | Организация и обеспечение исполнения районного бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности |  |  |  |
| 209 | - организация исполнения районного бюджета, ведение бюджетного учета в рамках действующего бюджетного законодательства | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | В течение 2016 года исполнение районного бюджета, ведение бухгалтерского учета осуществлялось в рамках действующего бюджетного законодательства. Формирование бюджетной отчетности по исполнению районного и консолидированного бюджетов за 2016 год и представление её в министерство финансов Амурской области произведено в строгом соответствии с установленными требованиями.МП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Михайловского района на 2015-2025 годы» |
| 210 | - организация формирования бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
|  | Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности |  |  |  |
| 211 | - обеспечение информационного взаимодействия с органами Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы, в соответствии с требованиями к форматам текстовых файлов, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | В течение 2016 года осуществлялось непрерывное информационное взаимодействие с органами Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы. С 01.01.2016 года ведение Сводного реестра участников и неучастников бюджетного процесса Михайловского района с учетом их полномочий ведется в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». В целях обеспечения безопасности и отказоустойчивости информационных систем приобретено лицензионное антивирусное программное обеспечение. |
| 212 | - администрирование и настройка централизованной информационно-технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении районного бюджета и бюджетов поселений района | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
| 213 | - приобретение компьютерной и оргтехники, расходных материалов и комплектующих изделий | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
| 214 | - приобретение неисключительных прав на использование системного и прочего программного обеспечения для серверов и рабочих станций, информационно-правовых систем | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
| 215 | Резервный фонд администрации Михайловского района | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | Средства резервного фонда администрации Михайловского района в 2016 году выделялись на проведение аварийно-восстановительных работ по зданию Воскресеновской СОШ, связанных с ликвидацией последствий ураганного ветра в августе 2016 года. |
| 216 | Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Михайловского района | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | В районном бюджете на 2016 год с целью своевременного предоставления бюджетных средств на исполнение судебных актов был создан финансовый резерв для исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены в ведомственной структуре районного бюджета в процессе формирования проекта бюджета. В течение года эти средства не были востребованы и были перераспределены на другие цели. |
| 217 | Обслуживание муниципального долга района | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | В 2016 году муниципальные заимствования не осуществлялись. Объем муниципального долга снизался на 2950 тыс.рублей, с 11501 тыс.рублей до 8551 тыс.рублей. На обслуживание муниципального долга направлено 762 тыс.рублей, что ниже прошлогоднего уровня на 282 тыс.рублей. |
| 218 | Контроль за реализацией муниципальных контрактов об открытии кредитной линии возобновляемой, заключенных Михайловским районом и кредитными организациями | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
| 219 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | В 2016 году решение проблемы необходимости обеспечения равного доступа граждан к муниципальным услугам, оказываемым на территории поселений района, осуществлялось путем предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Бюджетные ассигнования районного фонда финансовой поддержки в 2016 году составили 20755 тыс.рублей. Расчет объема дотаций конкретному поселению осуществлялся в соответствии с методикой, утвержденной Законом Амурской области от 11.10.2011 № 529-ОЗ «о межбюджетных отношениях в Амурской области». Задача обеспечения сбалансированности бюджетов поселений района, у которых в процессе исполнения их бюджетов возникают непредвиденные ситуации, негативно влияющие на сбалансированность бюджетов, в 2016 году решалась путем предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов. Общий объем иных МБТ, предоставленных в 2016 году 5-ти поселениям, составил 5316,7 тыс.рублей. Расчет объема иных МБТ конкретному поселению осуществлялся в соответствии с методикой, утвержденной решением районным Советом народных депутатов 01.03.2016 № 42/468.  |
| 220 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
| 221 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности поселений | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
| 222 | Контроль за соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления поселений | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | На протяжении всего года ФЭУ осуществляло контроль за соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления поселений, а также нормативов на оплату труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. В 2016 году превышение установленных нормативов не фиксировалось. |
| 223 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | С целью совершенствования бюджетного процесса в районе, а также эффективного использования средств консолидированного бюджета, часть полномочий 8-ми поселений по исполнению бюджетов, ведению бухгалтерского учета, закупочной деятельности осуществлялась финансово-экономическим управлением района. В декабре 2016 года администрация Михайловского сельсовета также передала часть своих бюджетных полномочий на уровень района.МП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Михайловского района на 2015-2025 годы» |
| 224 | Осуществление переданных полномочий по исполнению бюджетов поселений | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |