**Информация**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**на территории Михайловского района**

**за 1 полугодие 2016 года**

Осуществление государственной политики в Михайловском районе основывается на положениях [Конституции](consultantplus://offline/ref=9FE33460AACFBDBA7F71521AB479E271D399CF392540AD9A62A6BDdBl0I) Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства Амурской области, нормативно правовыми актами Михайловского района и реализуется органами местного самоуправления Михайловского района.

На территории Михайловского района в 2016 году реализовывается 10 муниципальных программ.

Общий плановый объем финансирования, предусмотренный программами, за счет средств всех источников  финансирования 397307,01 тыс. руб.(1887,84 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 147353,8 тыс. руб. – средства областного бюджета, 248065,30 тыс. руб. – средства местного бюджета). Фактически профинансировано в первом полугодии 2016 года 207139,05 тыс. руб., что составляет 52,14% планового объема финансирования. Фактическое выполнение составило 100 %.

1. **МП «Развитие образования Михайловского района» на 2015-2020 годы**

МП «Развитие образования Михайловского района» на 2015-2020 годы разработана с целью повышения доступности качественного образования, создания условий для успешного развития потенциала молодежи. Цель муниципальной программы - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному развитию экономики, современным требованиям общества.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете предусмотрены средства в размере 291329,81 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета– 872,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 140135,3 тыс. рублей и 150322,4 тыс. рублей средства местного бюджета.

За первое полугодие 2016 года в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 160559,1 тыс. рублей или 55,11% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств местного бюджета–75991,04 тыс. рублей, средств областного бюджета – 84568,01 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ей задачи.

**Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».**

Основным мероприятием данной подпрограммы является **организация и проведение мероприятий по исполнению муниципальной программы.**

В первом полугодии этого года были освоены средства местного бюджета в сумме 53,1 тыс.рублей на организацию:

-областной олимпиады по математики;

-областной олимпиады по ОБЖ;

-конкурса чтецов;

-конкурса «Одареныш»;

- районного конкурса «Безопасное колесо»;

-областного конкурса «Безопасное колесо».

В рамках мероприятия **«Содействие развитию дошкольного и общего образования»** планируется произвести капитальный ремонт спортивного зала Воскресеновской СОШ. Будут освоены средства федерального бюджета в сумме 872,1 тыс. рублей, областного – 373,8 тыс.рублей и местного бюджета - 461,5 тыс.рублей до 1 сентября 2016 года.

В целом по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» запланированы средства в сумме 260970,26 тыс. рублей, фактически освоены за первое полугодие этого года средства в размере 143552,7 тыс.рублей, что составляет 55% от годового плана.

**Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»** включает в себя мероприятия **по проведению оздоровительной компании** и частичную **оплату стоимости путевок** для детей работающих граждан. В рамках данных мероприятий приобретены путевки в пришкольные лагеря с дневным пребыванием в количестве 277 штук и частичная оплата стоимости путевок в загородные лагеря в количестве 8 шт.

Всего запланировано средств на данные мероприятия 1366,78 тыс. рублей (736,78 тыс.рублей – областные средства, 630 тыс.рублей – средства местного бюджета), освоены средства на 82,45% в сумме 1126,93 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»** направлена на развитие патриотических клубов на территории района, на взаимодействия молодежи с обществом. За первое полугодие 2016 года проведены следующие мероприятия:

- «Отчизны верные сыны»;

- «Призывники Амура»;

- Пулевая стрельба;

- Военноспортивная игра «Победа»;

- слет «Равнение на Победу».

На организацию данных мероприятий израсходованы средства местного бюджета в сумме 31 тыс.рублей, запланировано на год – 80 тыс. рублей.

**2 МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Михайловского района на 2016-2020 годы»**

По муниципальной программе **«Развитие физической культуры и спорта на территории Михайловского района на 2016-2020 годы»** плановый объем финансирования на 2016 год составил 947 тыс. руб. Фактический объем финансирования за первое полугодие 2016 года составил 554,04 тыс. руб., что составляет 58,5% от запланированных средств на 2016 год.

На средства, предусмотренные в рамках программы за первое полугодие 2016 года спортсмены района смогли принять участие ;

- в областных соревнованиях по хоккею с мячом;

- в первенстве области по легкой атлетике;

- в районных соревнованиях по баскетболу:

- в районном фестивале ГТО;

- в районных соревнованиях по волейболу , теннису и шахматам;

- в соревнованиях по легкой атлетике в г.Хабаровск;

- в фестивале ГТО в с.Белогорье;

- в районных и областных соревнованиях по лапте;

- в президентских состязаниях.

Финансирование направлено на организацию проезда спортсменов к месту проведения соревнований, а также на приобретение спортивной одежды и обуви для команд, проживание и питание участников, а также на страхование жизни спортсменов и приобретение призов, кубков, наград для победителей.

**3. МП «Развитие и сохранение культуры и искусства Михайловского района на 2015-2020 годы»**

Цель МП - создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Михайловском районе, сохранения национально-культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан.

В рамках муниципальной программы **«Развитие и сохранение культуры и искусства Михайловского района на 2015-2020 годы»** плановый объем финансирования на 2016 год составил 30214 тыс. руб. Из них 235,4 тыс. рублей средств федерального бюджета запланированы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и на подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет». Остальные средства в размере 29978,6 запланированы на реализацию данной программы из средств местного бюджета. Фактическое финансирование за отчетный период составило 15385,03 тыс. руб. средств из местного бюджета. Фактическое выполнение в отчетном периоде составило 100%.

**В рамках подпрограммы «Народного творчество и культурно-досуговая деятельность»** во втором квартале этого года организованы следующие мероприятия:

- детская игровая программа ко дню космонавтики «Поехали» (с.Дубовое, с.Воскресеновка, с.Коршуновка, с.Михайловка);

- выездная акция «Подари игрущку детям» (с. Новогеоргиевка, с.Шумиловка,ст.Воскресеновка, ст.Нижняя Завитинка , с.Привольное,с.Красный Восток);

- квест-игра»Дорога на Берлин», посвященная году Российского кино;

- районный конкурс «Безопасное колесо»;

- районный фестиваль творчества хореографических коллективов «Танцевальный колейдоскоп» ;

- военно-спортивная игра «Победа»;

- благотворительный весенний концерт «Энергия»;

- концертная программа «Ко Дню Великой Пасхи»;

-концертная программа в рамках празднования 71-ой годовщине Победы в ВОВ;

- выездной концерт народного хора «Подруги» (с.Дубовое);

- торжественный митинг «Наша Победа бессмертна»;

- концерт «Тепло родного очага»(с.Дубовое);

- ночь в музее;

- концерт «Хорошее настроение» (с. Шумиловка, ст.Воскресеновка, с. Красный Восток, с.Новогеоргиевка,с.Дубовое);

- игровая программа «В гостях у принцессы Сластены»;

- игровая программа «Приключение Буратино» (с.Михайловка);

- концерт поздравление, посвященный Дню Пограничника;

- праздничная программа «Чудеса в решете»;

**-** отчетный концерт «В гостях у тетушки Мольен»;

- творческая встреча «Россия-Родина моя»;

- детская конкурсно-развлекательная программа «Пушкин знает все»(с.Дубовое, с.Красный Восток, с. Привольное, с.Шумиловка, ст.Воскресеновка. С.Михайловка, с.Новогеоргиевка);

- развлекательная программа «Россия в кино» (с.Дубовое, с.Красный Восток, с. Привольное, с.Шумиловка, ст.Воскресеновка. С.Михайловка, с.Новогеоргиевка);

- выпускной бал «Парад звезд»;

- вечер отдыха «Нам 10 лет» (юбилей клуба по интересам»Встреча»).

Всего за второй квартал 2016 года проведено 115 мероприятий (в том числе мероприятия Автоклуба), зрителей -16247 чел., участников – 5383 человека.

**4. МП «Развитие транспортной системы в Михайловском районе на 2015-2020 годах»**

Автомобильные дороги имеют важное значение для Михайловского района. Они обеспечивают  связь населённых пунктов, входящих в состав Михайловского района с районным центром, центрами муниципальных образований поселений  и между собой.

В рамках данной программы плановый объем финансирования на 2016 год составил 6762,3 тыс. руб. (из них 6329,2 -средств областного бюджета, 433,1 тыс.руб. – средства местного бюджета). Во втором квартале проведен электронный аукцион, по результат которого определен исполнитель ремонтных работ, с участником аукциона заключен муниципальный контракт и работы по приведению в нормативное состояние участков дорог уже начаты.

Средства планируется направить на приведение в нормативное состояние участков дорог общего пользования местного значения в селах Воскресеновка, Зеленый Бор, Нижняя Ильиновка и Михайловка. Средства в 100% объеме планируется освоить до октября 2016 года.

**5. МП «Развитие сельского хозяйства в Михайловском районе на 2015-2020 годы»**

По муниципальной программе **«Развитие сельского в Михайловском районе на 2015-2020 годы»** плановый объем финансирования на 2016 год составил 1364,22 тыс. руб. В мероприятиях данной программы запланировано 50 тыс. рублей на **подведение итогов трудового соревнования** и 97 тыс. руб. **на уничтожение сырьевой базы, являющейся производственной для изготовления наркотиков** средств местного бюджета. Во втором квартале этого года освоены денежные средства в сумме 1217,22 тыс.рублей (580,34 тыс.рублей – федеральных, 606,55 – областных и 30,32 –местных средств бюджета) в рамках мероприятия **государственной и муниципальной поддержки граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.** Средства выделены 1 семье на строительство жилого дома.

**6. МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Михайловском районе на 2013-2016 годы»**

Анализируя ситуацию в районе, видно, что малое и среднее предпринимательство играет все более весомую роль в развитии экономики района, становится важным фактором социальной и политической стабильности в обществе.

По муниципальной программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Михайловском районе на 2013-2016 годы» плановый объем финансирования на 2016 год составил 200,0 тыс. руб. Фактическое финансирование не осуществлялось.

Средства, в размере 200,0 тыс. руб. планируется направить на предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов субъектами малого и среднего предпринимательства.

**7. МП «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Михайловского района на 2015-2020 годы»**

Цель МП - государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

По муниципальной программе «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Михайловского района на 2015-2020 годы» плановый объем финансирования на 2016 год составляет 531,09 тыс. руб. (200 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 289,8 тыс.руб. – областного и 48,3 тыс.рублей местного бюджета). Средства направлены на предоставление социальных выплат одной молодой семье на приобретение жилья.

**8. МП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Михайловского района на 2015-2020 года»**

Цели МП – совершенствование деятельности органов местного самоуправления района и повышение качества управления. При этом под качеством управления понимается степень соответствия результатов работы органов власти требованиям и ожиданиям граждан РФ, бизнеса, населения в целом.

В рамках МП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Михайловского района на 2015-2020 года» на 2016 год запланированы средства в размере 66058,6 тыс.рублей местного бюджета. За первое полугодие 2016 года фактически профинансировано 28892,59 тыс.рублей – это 43,7 % от запланированных средств. Фактическое выполнение составило100%.