**Отчет о выполнении Плана мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития Михайловского района до 2025 года за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок (период) исполнения | Ответственные исполнители | Фактическое исполнение за 2018 год |
| **Развитие экономического потенциала района** | | | | | |
| 1 | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | В 2018 году благодаря информированию государственную поддержку получили более 29 хозяйств в размере 55,5 млн.руб. |
| 2 | Поддержка на содержание маточного поголовья свиней в личных подворьях граждан | | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | Не осуществлялась |
| 3 | Поддержка на содержание маточного поголовья скота в личных подворьях граждан | | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | Не осуществлялась |
| 4 | Подведение итогов трудового соревнования | | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | Подведены итоги сельскохозяйственного сезона. Определены победители по 7 номинациям за наилучшие показатели по урожайности зерновых и сои, по производству молока и мяса. по постановке технике на хранение, лучший по профессии. |
| 5 | Модернизация зернового двора с. Новочесноково | | 2016-2020 | ИП глава КФХ «Раджабов Ш.Н.», сектор сельского хозяйства | На выполнение мероприятия ИП главой КФХ «Раджабов Ш.Н.» направлено 9,5 млн.руб. |
| 6 | Создание животноводческой фермы молочного направления на 70 голов КРС с. Новочесноково | | 2017-2020 | ИП глава КФХ «Раджабов Ш.Н.», сектор сельского хозяйства | На выполнение мероприятия в 2018 году ИП главой КФХ «Раджабов Ш.Н.» направлено 5,0 млн.руб. |
| 7 | Модернизация и реконструкция фермы молочного направления на 36 голов КРС с. Зеленый Бор | | 2016-2021 | ИП глава КФХ «Алефанов А.А.» | В 2018 году проект реализован полностью. Освоено 1,7 млн.руб. численность КРС на ферме насчитывает 48 голов, валовой надой составил 60,1 т в год. |
| 8 | Создание животноводческой фермы мясного направления на 95 голов КРС с. Коршуновка | | 2016-2021 | ИП глава КФХ «Имранова О.А.» | В 2018 году на реализацию проекта ИП главой КФХ «Имранова О.А.» направлено 11,1 млн.руб. В настоящее время численность КРС составляет 63 ед., реализация мяса в живом весе составила 7,72 т. в год. |
| 9 | Создание фермы молочного направления на 56 голов КРС с. Красная Орловка | | 2017-2020 | ИП глава КФХ «Ибадов С.Б.» | В отчетном году освоено 1,3 млн.руб., число КРС – 63 ед., валовой надой составил 86,7 т., реализовано мяса в живом весе в размере 14,2 т./год. |
| 10 | Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков | | 2016-2018 | Сектор сельского хозяйства | В 2018 году в рамках данного мероприятия выявлено и уничтожено 234,9 га дикорастущей конопли. План на 2018 год выполнен на 100%. |
| 11 | Формирование имиджа Михайловского района как территории, привлекательной для инвестиций | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | На сайте Михайловского района создан раздел «Инвестиции», в нем помещена вся необходимая информация о Михайловском районе как территории, привлекательной для инвестиций |
| 12 | Обновление инвестиционного паспорта района на официальном сайте района | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Инвестиционный паспорт обновлен, на сайте Михайловского района размещена актуальная редакция документа |
| 13 | Формирование и обновление инвестиционных предложений и инвестиционных площадок на официальном сайте Правительства Амурской области и Михайловского района | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | В 2018 году обновлены инвестиционные предложения и инвестиционные площадки на официальном сайте Правительства Амурской области и Михайловского района. |
| 13.1 | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ | | 2018-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | Концессионные соглашения заключены во всех сельских поселениях за исключением Поярковского сельсовета |
| **Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 14 | Предоставление гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | В октябре-ноябре 2018 года проведен конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса. На конкурс представлен 1 конверт. На открытие собственного дела начинающим предпринимателям – победителям районного конкурса в форме субсидии средствами районного бюджета получил 1 конкурсант в сумме 150000 рублей. |
| 15 | Предоставление субсидий на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов субъектами женского и семейного бизнеса | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Не предоставлялась |
| 16 | Проведение районного дня предпринимателей, посвященного Дню российского предпринимательства | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Торжественное собрание, посвященное Дню предпринимателя, состоялось 25 мая 2018 года в РДК с. Поярково, было поощрено: Почетной грамотой главы района 5 индивидуальных предпринимателей; благодарственным письмом главы района 3 индивидуальных предпринимателя; Почетной грамотой районного Совета народных депутатов района – 3 индивидуальных предпринимателя  Опубликовано в газете «Михайловский вестник» поздравление к Дню российского предпринимательства. |
| 17 | Организация и проведение районного конкурса «Лучший предприниматель Михайловского района» | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Не проводился |
| 18 | Освещение на страницах районной газеты, на официальном сайте Михайловского района мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства и положительного опыта малого и среднего предпринимательства | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | На сайте Михайловского района и в газете «Михайловский вестник» размещалась информация о проведении районного конкурс по предоставлению гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса. |
| 19 | Проведение «круглых» столов по проблемам малого и среднего бизнеса | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Не проводился |
| 20 | Организация и проведение обучающих семинаров с участием специалистов министерства ВЭСТ и П для субъектов малого и среднего предпринимательства | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Не проводился |
| **Отраслевое повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности человека** | | | | | |
| **Образование** | | | | | |
| 22 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных общеобразовательных организациях | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В 2018 году общее количество детей дошкольного возраста составляло 932 человека, из них: в возрасте от 0 до 3 лет - 409 человек, в возрасте от 3 до 7 лет - 523 человека. Охват дошкольным образованием составил 93%. В 2018 году функционировало 2 дошкольных образовательных учреждения, которые посещало 374 ребенка. В 7 детских садах, являющихся структурными подразделениями общеобразовательных учреждений работало 10 групп полного дня, которые посещали 141 ребенок и 3 группы кратковременного пребывания с охватом 24 ребенка. В течение последних трех лет отсутствует актуальный спрос на устройство детей в возрасте от 0 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения. Все дети, нуждающиеся в устройстве в ДОУ, своевременно, согласно датам, указанным в документах родителей, получают путевки. Спрос на устройство детей в группы ясельного возраста (от 0 до 1,6 лет) в районе отсутствует. |
| 23 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных общеобразовательных организациях | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В 2018 году компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях составляла 20% за первого ребенка, 50% - за второго и 70% - за третьего и последующего ребенка. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с туберкулезной интоксикацией получают услуги по присмотру и уходу в ДОУ за счет средств районного бюджета. |
| 24 | Модернизация муниципальной системы общего и дошкольного образования | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В целях модернизации муниципальной системы дошкольного образования, дошкольные образовательные учреждения района с 2014 года перешли на федеральный государственный стандарт дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО для формирования у родителей педагогических компетенций, необходимых для гармоничного воспитания детей в семье, в ДОУ открыты консультпункты по предоставлению методической, психологической, педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям детей, не посещающих ДОУ. Во всех образовательных учреждениях организованы психолого-педагогические курсы для родителей. Основной формой проведения курсов для родителей являются дистанционное обучение посредством размещения на специальном ресурсе в сети Интернет информационно-методических материалов, адресованных специальным категориям родителей и интерактивное консультирование. |
| 25 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В 2018 году удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 14%. За период с 2016г. по 2018, увеличение составило 2%.  В 2018 году удельный вес численности руководителей муниципальных организаций  дошкольного образования, образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку составил: 2018г. – 14%; За период с 2016г. по 2018г., увеличение составило 7%. |
| 26 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | Организация деятельности по опеке, попечительству в Михайловском районе осуществляется на основании переданных полномочий, согласно Федеральному закону от 24.04.2008г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»», а также на основании закона Амурской области 2503.2008г. №10-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке, попечительству в Амурской области».  Согласно постановлению главы Михайловского района от 15.04.2010г. №263, уполномоченным органом по опеке, попечительству в отношении несовершеннолетних является отдел образования администрации Михайловского района.  В настоящее время проблемы семьи и формирование семейной политики являются одним из главных направлений социальной политики государства. Усилия органов опеки и попечительства при взаимодействии со всеми органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних направлены на укрепление института семьи, формирование в обществе позитивного отношения к ответственному родительству, ранее выявление семейного и детского неблагополучия, оказание семьям необходимой адресной помощи.  За 2018 год было выявлено 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано под опеку 4, 10 устроены в организации, оказывающие социальные услуги.  На начало 2018 года в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоял на учете 31 ребенок, в течение года было поставлено на учет 8 детей и 15 детей снято с учета. На конец 2018 года в региональном банке данных имеются сведения на 24 ребенка в возрасте до 18 лет.  На конец 2018 года численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей насчитывает 58 человек, численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях 88.  Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание семьи граждан Р.Ф., постоянно проживающих на территории РФ и под опеку(попечительство), в том числе по договору о приеме семье в 2018 году увеличилось на 8,5%. |
| 27 | Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | При передаче на семейные формы устройства за 2018 год были выплачены следующие виды пособий:   * ежемесячная денежная выплата на содержание опекаемого (подопечного) ребенка до 01.12.2018г.в размере 7194 рублей 05 копеек, с 01.12.2018г. – 7481 рублей 81 копеек; выплаты за год в сумме 7817622 рублей 32 копеек. * единовременная денежная выплата в случае принятия под опеку (попечительство), приемную семью ребенка от 7 до 16 лет в размере 177 417 рублей 24 копейки; 2 получателя на сумму 354834 рублей 48 копеек.   Ежемесячное денежное вознаграждение одному из приемных родителей (заработная плата) на каждого ребенка в размере 6088 рублей на сумму 3155312 рублей 59 копеек.  Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание семьи граждан Р.Ф., постоянно проживающих на территории РФ и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приеме семье в 2018 году увеличилось на 8,5%. |
| 28 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | Единовременное пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (усыновлении (удочерении), передаче под опеку (попечительство, в приемную семью) выплачено 2 получателям на 354834,48 рублей |
| 29 | Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | Органом опеки и попечительства ведется систематическая работа по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних.  На 01.01.2019 в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории Михайловского района состоит 65 человек, получивших жилые помещения в период с 01.01.2012 по 01.01.2019 – 18 человек.  Все предоставленные жилые помещения – одно-двухкомнатные благоустроенные квартиры, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам.  В настоящее время ведется работа по приобретению в муниципальную собственность 3-х жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после передачи в специализированный жилищный фонд жилые помещения будут предоставлены лицам данной категории. |
| 30 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В 2018 году различными формами летнего отдыха охвачено1760 обучающихся, что составило 100 % от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6,6 -17 лет.  Ведущие формы отдыха, оздоровления и занятости в 2018 году:   * - пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей – 390 детей;   - пришкольные площадки – 80 человек;  - загородные оздоровительные лагеря – 162 ребёнка;  - районные профильные смены – 700 несовершеннолетних;  - иными малозатратными формами - 428 несовершеннолетних.  В областных профильных сменах приняли участие 35 человек: в том числе – 23 курсанта военно-патриотических клубов, в областной профильной смене «Безопасное колесо» приняли участие – 4 человека, 9 обучающихся МОБУ «Поярковская СОШ № 1» приняли участие в профильной смене «Пожарам заслон».  На базе ГАУ АО «Поярковский комплексный центр социального обслуживания населения» в августе 2018 года проведены две областные профильные смены для детей находящихся на всех видах учета, с охватом 30 несовершеннолетних. Профильные смены в основном были духовно – нравственной, спортивной и экологической направленности.  В течение лета на базе образовательных организаций создана разнообразная сеть трудовых объединений без оплаты труда с общим охватом 976 обучающихся. Основные виды деятельности трудовых отрядов: благоустройство территорий пришкольных участков и школьных дворов, ремонтные работы в классных кабинетах, ремонт мебели, сельскохозяйственная деятельность, лесничество. |
| 31 | Вовлечение детей и молодежи в социальную практику | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В 2018 году на базе 11 общеобразовательных организаций района работали 11 волонтерских отрядов (177 человек). Деятельность отрядов заключалась:  в посещении ветеранов труда и детей войны на дому с целью оказания посильной помощи ветеранам, подготовки поздравительных открыток, сувениров к праздничным датам;  уходу за памятными местами в селах;  участию в подготовке и проведении мероприятий в учреждениях культуры сел и детских дошкольных учреждениях.  Работал районный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе «Михайловский патриот». В состав центра вошли 107 курсантов военно-патриотических клубов из 6 школ района. Основными направлениями деятельности клубов являются:  - воспитание патриотизма, любви и верности Родине посредством участия курсантов в мероприятиях по увековечению памяти защитников отечества, военизированных конкурсах, играх и соревнованиях, изучения истории и культуры Отечества, сохранение и приумножение славных боевых и трудовых традиций старшего поколения;  - формирование в сознании курсантов устойчивой мотивации и готовности к вооруженной защите Отечества;  - формирование чувства сопричастности к охране государственной границы.  Во исполнение требований ст.14 Федерального закона от 28.03.1993 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в районе отработана система по подготовке юношей к военной службе. Ежегодно, совместно с руководством Службы в г. Райчихинске и Военным комиссариатом Завитинского и Михайловского районов разрабатываются планы проведения Дня призывника, пятидневных учебных сборов юношей 10-х классов образовательных учреждений района. Ежегодно организуются встречи курсантов с офицерами и работниками военного комиссариата Завитинского и Михайловского районов, на которых освещаются вопросы профориентации и порядка прохождения военной службы по контракту.  Курсанты военно-патриотических клубов приняли участие: в лыжном переходе, в месячнике военно – патриотического воспитания и спортивной работы с жителями Михайловского района, военно – спортивной игре «Зарница» среди школьников 5 – 8 классов, районном военизированном кроссе среди школьников 8 – 11 классов, военно – спортивной игре «Победа», принимали участие в ежегодно проводимых акциях «Сирень Победы»; «Помоги ветерану»; «Не гаснет памяти свеча», «Бессмертный полк» и др. |
| **Культура** | | | | | |
| 32 | Акция «Ночь музеев» | | Ежегодно  май | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 42 чел. «Шедевры из запасников» |
| 33 | Акция «Ночь искусств» | | Ежегодно  ноябрь | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 45 чел. «К 160-летию образования Амурской области» |
| 34 | 9 мая – День Победы – музейная площадка, интерактивная выставка | | Ежегодно  май | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Передвижная выставка «Бессмертный Сталинград».  Мастер-класс «Солдатская пилотка» - 43 чел.  игровая программа «Собери вещмешок» - 60 чел.  Акция «Поздравь ветерана» - 17 чел.  Акция «Василий Тёркин – мой герой» - 12 чел. – 2 место по числу зрительских отзывов по Амурской области занял Зборный Степан.  Встреча ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны «»Счастливый май, победный май!» |
| 35 | Уроки мужества | | Ежегодно  Май, февраль, декабрь | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 18 уроков на тему участия земляков-михайловцев в защите Родины в годы Второй мировой войны, в «горячих точках» мира, число участников – 707 чел. |
| 36 | Передвижные выставки в школах района, интерактивные выставки, мастер-классы | | Ежегодно  Сентябрь - май | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Передвижные выставки 33, 21 мастер-класс, кол-во участников выставок - 5246 чел., 529 участников мастер-классов. Темы выставок «160 лет Амурской области». Мастер-классы были посвящены изготовлению поздравительных открыток для ветеранов, пап и мам, использовались различные техники – лоскутное шитьё, оригами, мыловарение, аппликация и др. |
| 37 | Экскурсии по памятникам и памятным местам с. Пояркова | | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 5, кол-во участников -127 чел. |
| **Экспозиционно-выставочная деятельность** | | | | | |
| 38 | «Археология. Освоение Приамурья». Представлена предметами археологической коллекции музей, предметами быта крестьян и казаков 19-начю20 веков. | | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Не обновлялась |
| 39 | «Михайловский район в 1917 – 1941 гг.» представлена фотографиями, документами, предметами быта, нумизматики данного периода. | | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Не обновлялась |
| 40 | «Михайловцы в годы Второй мировой войны. Михайловцы – участники «горячих точек» представлена фото- и документальными предметами, предметами быта в том числе воинов периода второй мировой войны, афганской и чеченских войн, моделями военной техники. | | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Не обновлялась |
| 41 | «Животный мир Амурской области» представлен чучелами зверей, рыб и птиц, предоставленных Амурским областным краеведческим музеем во временное экспонирование. | | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Не обновлялась |
| 42 | Часть четвёртого зала и зал №5 являются выставочными. Используется для временных выставок к праздничным датам, районным мероприятиям. | | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Не обновлялась |
| 43 | Создание передвижных выставок | | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 67 выставок |
| **Повышение квалификации специалистов музея** | | | | | |
| 44 | Обучение директора и специалистов на курсах повышения квалификации  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел. | | 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Не проводилось |
| 45 | Кол-во участников  10 867  10 876  10 885  10 894  10 903  10 912  10 921  10 930  10 939  10 948  10 957 | | 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 | МАУК «Районный Дом культуры» | Не проводилось |
| 46 | Посетители платных мероприятий  6 395  6 425  6 455  6 485  6 515  6 545  6 575  6 605  6 535  6 565  6 595 | | 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 | МАУК «Районный Дом культуры» | Количество посетителей платных мероприятий в 2018 году составило 2706 человек. |
| **Районные фестивали, конкурсы и мероприятия** | | | | | |
| 47 | Районный фестиваль коллективов художественной самодеятельности «Поет село родное». | | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» | Дата проведения: 23 марта 2018г. 60 участников, 197 зрителей. |
| 48 | Районный фестиваль танцевальных коллективов «Танцевальный калейдоскоп». | | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» |
| 49 | Районный фестиваль гитарной песни «Звени гитарная струна». | | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» | Не состоялось из-за погодных условий, 10 участников |
| 50 | Районный фестиваль семейных ансамблей «Когда мы вместе, душа на месте». | | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» | Не проводился |
| 51 | Районный фестиваль фольклорных коллективов. | | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» | Не проводился |
| 52 | Районный фестиваль эстрадного творчества. | | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» | Не проводился |
| 53 | Районный фестиваль театральных коллективов | | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» | Дата прведения:13 декабря, 187 зрителей, 60 участников. |
| **Ежегодные районные мероприятия** | | | | | |
| 54 | Рождественские мероприятия | | Январь | МАУК «Районный Дом культуры» | Охват населения: 7343 человек, 809 участников. |
| 55 | День защитника отечества | | Февраль | МАУК «Районный Дом культуры» |
| 56 | Масленичные гуляния | | Март |
| 57 | Международный женский день | | Март |
| 58 | День работников культуры | | Март |
| 59 | День Победы | | 9 мая |
| 60 | День защиты детей | | 1 июня |
| 61 | День России | | 12 июня |
| 62 | День памяти и скорби | | 22 июня |
| 63 | День молодежи | | 27 июня |
| 64 | День семьи, любви и верности | | 8 июля |
| 65 | День физкультурника | | Август |
| 66 | День российского флага | | 21 августа |
| 67 | День знаний | | 1 сентября |
| 68 | День солидарности в борьбе с терроризмом | | 3 сентября |
| 69 | День пожилого человека | | 1 октября |
| 70 | День народного единства | | 4 ноября |
| 71 | День матери | | ноябрь |
| 72 | День работников с/х и перерабатывающей промышленности | | ноябрь |
| 73 | Новогодние мероприятия | | Декабрь |
| **Организация библиотечного обслуживания** | | | | | |
| 74 | Увеличение числа пользователей  5850 чел  6100 чел  6100 чел  6100 чел  6110 чел  6110 чел  6110 чел  6120 чел  6120 чел  6120 чел  путем организации и проведения мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | | 2015г  2016г  2017г  2018г  2019г  2020г  2021г  2022г  2023г  2024-2025гг | МБУК «ЦМБ» | Число пользователей библиотки в 2018 году составило 6989 чел. |
| 75 | Акция «Лучший читатель года»  Акция «Первый читатель нового года» «Литературная гостиная». Встречи с писателями Акция «В экологию через книгу»  Районный смотр – конкурс библиотек района «Библиотека года» и (или) конкурс профмастерства «Моя профессия – библиотекарь!» -  Единый День самоуправления в библиотеке «Стоп-кадр. Фоторепортаж» -  Акция «В книжной памяти мгновения войны»  Конкурс творческих работ «Будь природе другом»  Организация работы клубных объединений по интересам | | Ежегодно | МБУК «ЦМБ» | В течении всего года регулярно проводились различные акции, смотры, конкурсы, в которых приняло участие 1020 человек. |
| 76 | Проведение капитального и текущего ремонтов в филиале МАУК «РДК» с. Михайловка | | 2018 | МАУК «Районный Дом культуры» | Электротехнические работы в здании МАУК «РДК» Михайловский филиал (26.02.18) на сумму 290366,43 рублей. |
| 77 | Проведение капитального и текущего ремонтов в филиале МАУК «РДК» с. Коршуновка | | 2018 | МАУК «Районный Дом культуры» | Не проводился |
| 78 | Проведение капитального и текущего ремонтов в филиале МАУК «РДК» с. Новочесноково | | 2018 | МАУК «Районный Дом культуры» | Электротехнические работы в здании МАУК «РДК» Новочесноковский филиал (02.02.18) на сумму 80533,00 рублей. |
| 79 | Проведение капитального и текущего ремонтов в МАУК «РДК» с. Поярково | | 2019 | МАУК «Районный Дом культуры» | - |
| **Физическая культура и спорт** | | | | | |
| **Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий** | | | | | |
| 80 | Подготовка сборных команд района и участие в областных спартакиадах | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | По видам спорта проводились тренировки с помощью общественных тренеров. Сборные района выступили в областной спартакиаде по 16 видам спорта. |
| 81 | Участие в первенстве Амурской области и Дальнего Востока среди ДЮСШ | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Приняли участие в 3 соревнованиях на первенство Дальнего Востока, 9 соревнованиях – на первенство Амурской области. В результате завоевали 12 первых, 18 вторых, 28 третьих личных мест по разным возрастным группам. |
| 82 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Для взрослых команд приобретен спортивный инвентарь на сумму 104,0 тыс.руб. |
| 83 | Страхование участников соревнований от несчастных случаев | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Все команды до выезда на соревнования были застрахованы от несчастных случаев. |
| 84 | Проведение районной сельской спартакиады | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | В районной сельской спартакиаде приняли участие 9 сельсоветов по 12 видам спорта. Общее 1 место – Поярковский сельсовет; 2- Коршуновский сельсовет; 3- ГАУАО "Поярковский детский дом». 3 сельсовета награждены инвентарем на сумму 48,0 тыс.руб. |
| 85 | Участие в предварительных и финальных соревнованиях областных сельских спартакиад | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Сборные района приняли участие в 16 предварительных соревнованиях областной спартакиады. В финале выступили по легкой атлетике, гиревому спорту, волейболу (мужчины и женщины). В общем зачете район занял 6 место из 17 районов. |
| 86 | Участие в традиционных областных соревнованиях | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | В марте приняли участие в зимнем областном фестивале ГТО, в июле сборные района приняли участие в летнем фестивале ГТО, областной спартакиаде пенсионеров, областной спартакиаде инвалидов, в декабре в кубке Амурской области по хоккею с мячом. |
| 87 | Приобретение спортивного инвентаря и игровой формы для сборных команд района | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Проведен спортинвентарь для районного центра тестирования ГТО. |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | |
| 89 | Приведение в надлежащее состояние и замена изношенного технологического котельного оборудования, инженерных сетей, вспомогательного оборудования и электрохозяйства согласно ежегодно разрабатываемого плана модернизации ЖКХ | | 2016-2025 | Администрации сельсоветов, отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, | Общая сумма средств на выполнение мероприятия в отчетном периоде составила 18,8 млн.руб. |
| 93 | Замена котла КВм-1,1Б на котельной Квартальная | | 2018-2022 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Произведена замена водогрейного котла КВм-1.1 на сумму 680,0 тыс.руб. |
| 94 | Замена теплотрассы на котельной Квартальная | | 2019-2021 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | В 2018 году осуществлена замена участка теплотрассы на котельной «Квартальная» протяженностью 100 м, сумма вложенных средств составила 746,6 тыс.руб. |
| 95 | Замена котла КВм-1,1Б на котельной Центральная | | 2018-2022 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Произведена замена водогрейного котла КВм-1.1 на сумму 680,0 тыс.руб. |
| 96 | Замена дымососа ДН-9 на котельной Центральная | | 2019 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Осуществлена замена дымососа на котельной «Центральная» на сумму 150,0 тыс.руб. |
| 97 | Замена котла КВм-1.1 Б на котельной Средняя школа | | 2021-2022 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 98 | Замена дымососа ДН-9 на котельной Средняя школа | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Произведена замена дымососа ДН-9 на котельной Средняя школа, общая сумма средств – 150,0 тыс.руб. |
| 99 | Замена сетевого насоса, трубопровода на котельной Средняя школа | | 2019-2020 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Осуществлена замена сетевого насоса на сумму 250,0 тыс.руб. |
| 100 | Замена котла КВм-1.1 Б на котельной Юбилейная | | 2018-2022 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Произведена замена водогрейного котла КВм-1.1 на сумму 680,0 тыс.руб |
| 101 | Замена трубопровода на котельной Юбилейная | | 2018-2019 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Осуществлена замена участка трубопровода на котельной «Юбилейная», общая сумма средств составила 1,21 млн.руб. |
| 102 | Замена сетевого насоса на котельной Юбилейная | | 2018-2020 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Заменен сетевой насос Д-200, затраченные средства – 250,0 тыс.руб. |
| 103 | Замена дымососа ДН-9 на котельной Юбилейная | | 2021 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 104 | Замена котла КВм-1.1 Б на котельной Строительная | | 2018-2022 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Произведена замена водогрейного котла КВм-1.1 на сумму 680,0 тыс.руб. |
| 105 | Замена трубопровода на котельной Строительная | | 2018-2021 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Осуществлена замена участка трубопровода на котельной «Юбилейная», общая сумма средств составила 1,21 млн.руб. |
| 106 | Замена сетевого насоса К80-50-160 на котельной Строительная | | 2020 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 107 | Замена котла КВм-1.1 Б на котельной Школа-интернат | | 2021-2022 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 108 | Замена трубопровода на котельной Школа-интернат | | 2018-2020 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Не осуществлялась |
| 109 | Замена котла КВм-0,58м на котельной Сельхозхимия | | 2018-2022 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Не осуществлялась |
| 110 | Замена трубопровода на котельной Сельхозхимия | | 2020-2021 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 111 | Замена сетевого насоса К80-50-160 на котельной Школа-интернат | | 2019 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 112 | Замена котла КВр-0,6Б на котельной с. Дубовое | | 2020-2021 | Теплоснабжающая организация  Дубовской сельсовет | - |
| 113 | Замена трубопровода на котельной с. Дубовое | | 2019 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 114 | Замена дымовой трубы на котельной с. Дубовое | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Дубовской сельсовет | Не осуществлялась |
| 115 | Замена сетевого насоса К80-50-160 на котельной Дубовое | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Дубовской сельсовет | Осуществлена замена сетевого насоса К80-50-160, сумма вложенных средств составила 200,0 тыс.руб. |
| 116 | Замена теплотрассы на котельной Воскресеновка | | 2018-2022 | Теплоснабжающая организация  Воскресеновский сельсовет | Не осуществлялась |
| 117 | Замена сетевого насоса К100-65-160 на котельной Воскресеновка | | 2019 | Теплоснабжающая организация  Воскресеновский сельсовет | - |
| 118 | Замена котла КВм-1,28 Б на котельной Воскресеновка | | 2020 | Теплоснабжающая организация  Воскресеновский сельсовет | - |
| 119 | Замена котла КВм-1,1 Б на котельной Воскресеновка | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Воскресеновский сельсовет | Произведена замена водогрейного котла КВм-1.1 на сумму 680,0 тыс.руб. |
| 120 | Замена дымососа ДН-6,3 на котельной Воскресеновка | | 2021 | Теплоснабжающая организация  Воскресеновский сельсовет | - |
| 121 | Замена котла КВм-1.1Б на котельной Коршуновка | | 2018-2020 | Теплоснабжающая организация  Коршуновский сельсовет | Произведена замена водогрейного котла КВм-1.1 на сумму 680,0 тыс.руб. |
| 122 | Замена изоляции на котельной Коршуновка | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Коршуновский сельсовет | Осуществлена замена теплоизоляции на котельной «Коршуновка2 на сумму 200,0 тыс.руб. |
| 123 | Замена дымососа ДН-6.3 на котельной Коршуновка | | 2021 | Теплоснабжающая организация  Коршуновский сельсовет | - |
| 124 | Замена сетевого насоса К65-50-160 на котельной Коршуновка | | 2022 | Теплоснабжающая организация  Коршуновский сельсовет | - |
| 125 | Замена котла КВр-0.6Б на котельной Дим | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Димский сельсовет | Произведена замена водогрейного котла КВр-0,6 на сумму 440,0 тыс.руб. |
| 126 | Замена котла КВм-1.1Б Дим | | 2021 | Теплоснабжающая организация  Димский сельсовет | - |
| 127 | Замена сетевого насоса К65-65-180 на котельной Дим | | 2021 | Теплоснабжающая организация  Димский сельсовет | - |
| 128 | Замена сетевого насоса К65-50-160 на котельной Зеленый Бор | | 2018-2021 | Теплоснабжающая организация  Зеленоборский сельсовет | Осуществлена замена сетевого насоса К80-50-160, сумма вложенных средств составила 200,0 тыс.руб. |
| 129 | Замена котлов КВм-1.1Б | | 2018-2019 | Теплоснабжающая организация  Зеленоборский сельсовет | Произведена замена двух водогрейных котлов КВм-1,1 на сумму 1360,0 тыс.руб. |
| 130 | Замена трубопровода на котельной Зеленый Бор | | 2022 | Теплоснабжающая организация  Зеленоборский сельсовет | - |
| 131 | Замена теплотрассы на котельной Зеленый Бор | | 2020 | Теплоснабжающая организация  Зеленоборский сельсовет | - |
| 132 | Замена котла Квр-0.6 на котельной Калинино | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Калининский сельсовет | Произведена замена водогрейного котла КВр-0,6 на сумму 440,0 тыс.руб. |
| 133 | Замена котла Квм-1.28 Б на котельной Калинино | | 2021 | Теплоснабжающая организация  Калининский  сельсовет | - |
| 134 | Замена дымососа на котельной Калинино | | 2019 | Теплоснабжающая организация  Калининский  сельсовет | - |
| 135 | Замена сетевого насоса К100-80-160 на котельной Калинино | | 2020 | Теплоснабжающая организация  Калининский  сельсовет | - |
| 136 | Замена теплотрассы на котельной Калинино | | 2022 | Теплоснабжающая организация  Калининский  сельсовет | - |
| 137 | Реконструкция здания котельной Калинино | | 2019 | Теплоснабжающая организация  Калининский  сельсовет | - |
| 138 | Замена котла КВр-1,1Б на котельной Михайловка | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Михайловский  сельсовет | Произведена замена водогрейного котла КВр-1,1 на сумму 680,0 тыс.руб. |
| 139 | Замена трубопровода на котельной Михайловка | | 2019-2022 | Теплоснабжающая организация  Михайловский  сельсовет | - |
| 140 | Замена сетевого насоса К80-65-200 на котельной Михайловка | | 2021 | Теплоснабжающая организация  Михайловский  сельсовет | - |
| 141 | Замена дымососа Дн-6.3 на котельной Михайловка | | 2020 | Теплоснабжающая организация  Михайловский  сельсовет | - |
| 142 | Замена дымососов ДН-6.3, ДН-9 на котельной Нижняя Ильиновка | | 2019-2022 | Теплоснабжающая организация  Нижнеильиновский  сельсовет | - |
| 143 | Замена теплотрассы на котельной Нижняя | | 2020 | Теплоснабжающая организация  Нижнеильиновский  сельсовет | - |
| 144 | Замена котла Квр-0,6Б на котельной Новочесноково | | 2020 | Теплоснабжающая организация  Новочесноковский  сельсовет | - |
| 145 | Замена сетевого насоса К50-32-160 на котельной Новочесноково | | 2018-2021 | Теплоснабжающая организация  Новочесноковский  сельсовет | Осуществлена замена сетевого насоса К80-50-160, сумма вложенных средств составила 200,0 тыс.руб. |
|  | Замена трубопровода на котельной Новочесноково | | 2019-2022 | Теплоснабжающая организация  Новочесноковский  сельсовет | - |
| **Энергосбережение и энергетическая эффективность** | | | | | |
| 146 | Утепление кровли, полов, наружных стен объектов бюджетной сферы | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | Не осуществлялось по причине дефицита средств районного бюджета |
| 147 | Замена оконных блоков | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | Не осуществлялось по причине дефицита средств районного бюджета |
| 148 | Замена входных дверей | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | Не осуществлялось по причине дефицита средств районного бюджета |
| 149 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | Не осуществлялось по причине дефицита средств районного бюджета |
| 150 | Замена ламп уличного освещения | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | Не осуществлялось по причине дефицита средств районного бюджета |
| 151 | Установка счетчиков тепла | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | Не осуществлялось по причине дефицита средств районного бюджета |
| 152 | Проведение энергоаудитов | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | Не осуществлялось по причине дефицита средств районного бюджета |
| **Транспортная инфраструктура** | | | | | |
| 153 | | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием, тротуар, леерное ограждение, освещение | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | В отчетном периоде осуществлен ремонт следующих участков автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием: с. Дубовое, ул. Пионерская, ул. Школьная – 0,117 км.; с. Калинино, ул. Калинина, ул. Школьная – 0,3 км.; с. Поярково, ул. Амурская, ул. Советская – 0,15 км. |
| 154 | | Ремонтно-восстановительные работы на автомобильных дорогах с гравийным покрытием, капитальный ремонт искусственных сооружений | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | Проведены ремонтно-восстановительные работы на автомобильных дорогах с гравийным покрытием: автодорога «Михайловка-Петропавловка» - 1,285 км.; автодорога – «Воскресеновка-Шумиловка» - 0,304 км.; с. Михайловка, ул. Ленина, ул. Зеленая – 0,977 км. Восстановлено два мостовых перехода на автомобильной дороге «Нижняя Ильиновка – Ярославка» - км 2+400, км 1+700; автодороге «Воскресеновка-Шумиловка». |
| 155 | | Реконструкция моста через р. Куприяниха автодороги Н-Чесноково- Высокое | 2021-2022 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | - |
| 156 | | Восстановление системы водоотвода 126 км. | 2018 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | Восстановлены водоотводные каналы на автодорогах: «Михайловка-Петропавловка», «Воскресеновка-Шумиловка», с. Михайловка. |
| 157 | | Замена водопропускных труб автодороги Зеленый Бор – Красный Яр | 2019-2020 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | Осуществлено устройство двухочковой ж/б трубы под дорогой -12п/м;замена ж/б трубы под дорогой в с. Дубовое – 8 п/м; устройство ж/б трубы под дорогой с. Калинино – 20 п/м; устройство ж/б трубы под дорогой с. Михайловка – 8 п/м; устройство ж/б двухочковых труб под дорогой с. Михайловка – 24 п/м. |
| **Потребительский рынок товаров и услуг** | | | | | |
| 158 | Создание условий для развития бытовых услуг (предоставление муниципального имущества в аренду) | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | В 2016 году заключен 1 договор аренды муниципального имущества общей площадью 40,7 кв.м. для предоставления медицинских услуг |
| 159 | Утверждение и актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Михайловского района | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, главы сельсоветов | Схемы размещения нестационарных торговых объектов утверждены во всех сельсоветах. |
| 160 | Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок | | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства, отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | В поселениях района имеются места, отведенные для торговли, на которых население района реализует продукцию, выращенную на личных подсобных хозяйствах.  В с.Поярково, ул. Советская-Амурская имеется асфальтированная площадка для розничной торговли как для индивидуальных предпринимателей, так и для физических лиц. Торговля осуществляется ежедневно, в том числе и в субботу и в воскресенье мясом свинины, говядины, овощами в ассортименте |
| 161 | Проведение дня работников торговли | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Не проводился |
| 162 | Проведение ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание на предприятиях Михайловского района «Новый год» | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Не проводился |
| **Обеспечение население жильем и повышение доступности жилья** | | | | | |
| 163 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | В ходе реализации на территории Михайловского района подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Михайловского района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Михайловского района» в 2018 году социальную выплату получила одна семья. Общая сумма выплат составила 708,120 тысяч рублей. В результате чего выплата потрачена на приобретение квартиры в с.Поярково площадью 77,9 м 2. На 01.01. 2019 года список претендентов на получение социальных выплат по программе состоит из 7 семей. |
| 164 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | Не осуществлялось |
| 165 | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Михайловского района для молодых семей и молодых специалистов | | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | Не осуществлялось |
| 166 | Строительство локальных сетей водоснабжения, ремонт артезианских скважин | | 2016-2018 | Сектор сельского хозяйства | В 2018 году провели устройство зон санитарной охраны скважин водонапорных башен |
| **Общественная безопасность** | | | | | |
| 167 | Проведение работы по созданию в населенных пунктах добровольной пожарной охраны, а также привлечение граждан в обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Для выполнения мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (167) на территории Михайловского района создано 28 ДПД численностью 89 человек. При подготовке к пожароопасному периоду с осени 2018 года была проведена работа по созданию противопожарных барьеров из 122,6 км путем опашки было создано 100,2 км. (81,7 %). 100 % выполнена очистка полос отчуждения вдоль автомобильных дорог 73,5 км.  100 % выполнена очистка полос отчуждения вдоль автомобильных дорог 73,5 км.  Все населенные пункты района обеспечены звуковой сигнализацией. Из требуемых 75 устройств, для подачи сигнала установлено 26 электросирен, ревунов и 49 рынд.  Разработан и утвержден план подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2019 года на территории Михайловского района. На каждый населенный пункт разработаны паспорта пожарной безопасности.  Проведена проверка исправности 63 (все исправны) источников наружного противопожарного водоснабжения.  В 28 населенных пунктах проведены сходы граждан, подворные обходы, проводится обучение. Проведено 261 бесед с неблагополучными семьями. Оборудовано 45 стендов по противопожарной пропаганде, организована работа по оснащению территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. Продолжается обеспечение ДПД средствами пожаротушения и спецодеждой.  Проводится работа по обеспечению ДПД всем необходимым (спецодеждой, средствами пожаротушения, организовано проведение медицинского осмотра, решается вопрос страхования). |
| 168 | Установка наблюдательных вышек, оборудование их видеокамерами с выводом сигнала в единую дежурно-диспетчерскую службу района | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | На территории района имеется 8 наблюдательных вышек (168) преимущественно пограничных застав. Каждый населенный пункт обеспечен устойчивой связью с ЕДДС района |
| 169 | Обеспечение населенных пунктов устойчивой связью | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Все населенные пункты обеспечены устойчивой связью |
| 170 | Руководство гражданской обороной на подведомственной территории и обеспечение ее постоянной готовности к выполнению возложенных задач | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | В настоящее время в соответствии с планом межведомственной рабочей группы проводится очередная проверка выполнения превентивных мероприятий в населенных пунктах района по подготовке к весеннему пожароопасному периоду.  Со всеми руководителями учреждений, предприятий и организаций независимо от форм собственности отработано взаимодействие по обеспечению жизнедеятельности населения при возникновении чрезвычайной ситуации связанное с пожарами.  Распоряжением главы района за каждым сельским советом закреплены кураторы из должностных лиц администрации района в количестве 12 человек.  При благоприятных погодных условиях в населенных пунктах будут организованы остальные противопожарные мероприятия.  В целях выполнения задач по организации и выполнению мероприятий по гражданской обороне на территории района осуществлялось общее руководство гражданской обороны |
| 171 | Строгое выполнение требований федерального законодательства по вопросам гражданской обороны | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Строго выполняются требования федерального законодательства по вопросам гражданской обороны. С учетом изменения законодательства, вносятся корректировки в нормативно-правовые акты района |
| 172 | Обеспечение создания, развития и поддержания в готовности пунктов управления, систем оповещения и связи, а также подведомственных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Постоянно поддерживается в готовности пункт управления, отработаны вопросы оповещения и связи |
| 173 | Обеспечение защиты населения и работников подведомственных организаций от современных средств поражения путем создания фонда подвальных и других заглубленных сооружений, накопления средств индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны, обеспечение ими нештатных аварийно-спасательных формирований, населения и работников организаций | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | С главами сельсоветов отработаны вопросы по обеспечению защиты населения и работников подведомственных организаций от современных средств поражения за счет создания фонда подвальных и других заглубленных сооружений. Идет работа по накоплению средств индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны для обеспечения нештатных аварийно-спасательных формирований, населения и работников организаций |
| 174 | Организация и руководство проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах катастрофического затопления | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах катастрофического затопления в каждом поселении созданы нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны. На территории Михайловского района постановлением главы района созданы службы ГО:  - автодорожная;  - инженерная;  - коммунальная;  - медицинская;  - противопожарная;  - защиты животных и растений;  - охраны общественного порядка;  - оповещения;  - торговли и питания;  - энергетики и светомаскировки;  - транспортная. |
| 175 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах ежегодно на территории пляжа с. Поярково расположенного на берегу р. Амур организовывается спасательный пост. В поселениях района организуется дежурство в местах отдыха населения.  Со спасателями поста организовывается обучение, проводится водолазное обследование, берутся пробы воды для проведения анализа.  Ежедневно в ЕДДС администрации Михайловского района поступает информация об уровне воды в р. Амур. |
| 176 | Подготовка и осуществление противопаводковых мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Организовано проведение противопаводковых мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. На территории района созданы нештатные аварийно-спасательные формирования, которые могут привлекаться для проведения аварийно-спасательных работ. |
| 177 | Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод в с. Калинино | | 2018 | Администрация района, главы сельсоветов | Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод в с. Калинино, а также берегоукрепление с. Красная Орловка, с. Чесноково не осуществлялось в связи отсутствия финансирования из федерального бюджета. |
| 178 | Берегоукрепление с. Красная Орловка, Чесноково | | 2019-2021 | Администрация района, главы сельсоветов | - |
| **Профилактика преступлений и правонарушений** | | | | | |
| 179 | Формирование правосознания граждан с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения администрации района | Средства, предусмотренные на мероприятие по формированию правосознания граждан с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма, не были израсходованы в связи с проведением мероприятий, не связанных с финансовыми затратами. |
| 180 | - организация, проведение «круглых столов», семинаров, в том числе по профилактике правонарушений | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения администрации района | В 2018 году в общеобразовательных учреждениях района проведено 10 лекций. Руководителями образовательных организаций разработаны планы воспитательных мероприятий по недопущению распространения идеологии терроризма. Для методических занятий и бесед с подростками и молодёжью по вопросам формирования нравственного, толерантного поведения, соблюдения морально-этических норм, профилактики социально опасного поведения, вовлечению в экстремистскую деятельность, образовательные учреждения привлекают сотрудников МО МВД России «Михайловский», представителей общественных организаций. |
| 181 | - реализация проектов молодежных и детских общественных объединений | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения администрации района | В рамках реализации Комплексного плана, противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, в общеобразовательных организациях района 3 сентября прошли мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом: Уроки мужества, были организованы демонстрации видеоматериалов среди обучающихся (с учетом возрастных особенностей зрительской аудитории) в ходе учебного процесса, а также при проведении мероприятий, посвященных памятным датам Российской Федерации: «День памяти», «Откуда приходят герои», «Бесланская трагедия – годы спустя» и др. |
| 182 | - реализация мероприятий в целях воспитания подростков, склонных к правонарушениям, которые предполагают организацию ежегодной районной летней профильной смены с участием подростков «группы риска» | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения администрации района | В целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения отдыхом и занятостью в летний период детей и подростков, нуждающихся в особой забое государства, оказания им необходимой помощи, особое внимание в общеобразовательных учреждениях уделялось занятости учащихся, состоящих на учёте в ПДН. Летним отдыхом в 2018 году были охвачены все 59 несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета. |
| 183 | - трудовая реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения администрации района | Для привлечения к труду осужденных к исправительным и обязательным работам, начальником филиала ФКУ УИИ согласованы с органами местного самоуправления перечни видов обязательных и исправительных работ, на которых осужденные отбывают наказание. За 2018 год уровень привлечения к труду осужденных к обязательным и исправительным работам составил 100%. Все граждане, освобожденные из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы, проходят процедуру постановки на административный учет в МО МВД России «Михайловский», в соответствии с законодательством. Всем гражданам, состоящим на данном виде учета, сотрудником полиции доводится информация о возможности постановки на учет в центре занятости населения. В 2018 году в ГКУ АО Центр занятости населения Михайловского района обратилось за предоставлением государственной услуги, в поиске подходящей работы 3 человека, из числа граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. ГКУ АО управление социальной защиты населения по Михайловскому району на постоянной основе оказывается адресная социальная помощь гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, не имеющим денежных средств на лицевых счетах. В 2018 году по данным ГКУ УСЗН по Михайловскому району адресная помощь была оказана 24 человекам в размере 36000 рублей. ГАУ АО «Поярковский комплексный центр социального обслуживания населения» предоставляется помощь в виде консультаций по восстановлению утраченных документов и размещению в приютах временного проживания. Предоставление данной помощи имеет заявительный характер. В 2018 года в ГАУ АО «Поярковский КЦСОН» поступило 1 обращение. |
| 184 | Развитие правовой грамотности и правосознания граждан | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры, отдел организационного обеспечения администрации района, КДНи ЗП администрации района, отдел образования администрации района, ГАУЗ АО «Михайловская больница» | Во всех образовательных организациях района проведены декадники правовых знаний, дни правовой помощи детям, Международный день детского телефона доверия. Инспекторами ПДН МО МВД России «Михайловский» проводилась разъяснительная работа среди работни­ков образовательных организаций об их действиях при выявлении фактов жестокого обраще­ния с несовершеннолетними, неисполнения законными представителями несовершеннолетних своих обязанностей, уклонения от воспитания детей.  Работниками культуры Михайловского района проводятся мероприятия воспитательного характера среди родителей с участием работников правоохранительных органов, здравоохра­нения и социальных педагогов совместно с учителями образовательных учреждений.  В школах района спланирована и успешно реализуется работа родительского всеобуча по вопросам воспитания детей в современных условиях. |
| 185 | - издание печатной продукции по вопросам профилактики правонарушений и правовой грамотности | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры, отдел организационного обеспечения администрации района, КДНи ЗП администрации района, отдел образования администрации района, ГАУЗ АО «Михайловская больница» | В течение года в районной газете «Михайловский вестник» публикуются статьи по вопро­сам безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, по профилактике подростковой преступности, а также по профилактике наркомании и алкоголизма.  Специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона­рушений несовершеннолетних Михайловского района издаются и распространяются памятки и буклеты по данной тематике. |
| 186 | - проведение молодежных акций | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры, отдел организационного обеспечения администрации района, КДНи ЗП администрации района, отдел образования администрации района, ГАУЗ АО «Михайловская больница» | В образовательных учреждениях района проведены акции:  Всемирный день без табачного дыма (31 мая).  Международный день борьбы с наркоманией (26 июня).  Международный день отказа от курения (21 ноября) - проведены тематические класс­ные часы, спортивные мероприятия, приняло участие 1710 обучающихся.  В 2018 году ГАУЗ АО «Михайловская больница» проведено:  - 30 мая - анкетирование населения, с раздачей памяток и буклетов;  - 21 ноября - беседы в холле поликлиники с выдачей буклетов ко дню отказа от куре­ния и приём лиц, желающих бросить курить. |
| 187 | - проведение межведомственных профилактических рейдов «Безнадзорные дети» | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры, отдел организационного обеспечения администрации района, КДНи ЗП администрации района, отдел образования администрации района, ГАУЗ АО «Михайловская больница» | В 2018 году в рамках проведения целевой профилактической операции «Всеобуч» было проведено 10 профилактических рейдов, с целью выявления безнадзорных детей, детей, не со­бранных к новому учебному году. В ходе проведения рейдовых мероприятий несовершенно­летним из неблагополучных семей, состоящих на межведомственном учете, оказана помощь вещами, канцелярией, проведены профилактические беседы с родителями. |
| 188 | Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | 2016-2025 | Служба гражданской защиты и пожарной безопасности администрации района | Денежные средства на выполнение данного мероприятия не были предусмотрены по причине дефицита бюджетных средств. |
| 189 | Обеспечение деятельности добровольных народных дружин | | 2016-2025 | Служба гражданской защиты и пожарной безопасности администрации района | В 2018 году за счёт средств программы произведено страхование жизни и здоровья 22 народных дружинников. Стоимость страхования составила 18590 рублей. |
| 190 | - проведение районного конкурса на лучшего народного дружинника | | 2016-2025 | Служба гражданской защиты и пожарной безопасности администрации района | 09 ноября 2018 года были подведены итоги конкурса «Лучший народный дружинник», в котором приняли участие 2 дружинника, занявшие призовые места. Из средств предусмотренных программой были выплачены денежные поощрения за первое место 4 000 рублей и за второе место 3 000 рублей, в соответствии с положением о проведении конкурса. |
| 191 | - стимулирование деятельности народных дружинников объявлением благодарности, награждением благодарственным письмом, почетной грамотой | | 2016-2025 | Служба гражданской защиты и пожарной безопасности администрации района | В соответствии с положением о проведении конкурса «Лучший народный дружинник» победитель и лауреат конкурса были награждены дипломами. |
| **Совершенствование системы управления муниципальным образованием** | | | | | |
| **Разработка и апробация модели возрождения традиций и социального развития сельских муниципальных образований** | | | | | |
|  | Реализация функций исполнительных органов местного самоуправления | |  |  |  |
| 192 | - выполнение функций по осуществлению государственной политики и регулирования в сфере формирования и реализации на территории района единой внутренней политики органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными и религиозными организациями, иными структурами гражданского общества, а также в сфере молодежной политики | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Исполняется постоянно |
| 193 | - взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти области, Законодательным Собранием области, районным Советом народных депутатов, территориальной избирательной комиссией, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными, в том числе молодежными, религиозными, национальными организациями, иными организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Исполняется постоянно |
| 194 | Проведение социологических исследований по актуальным проблемам развития Михайловского района | |  |  | Проведено 2 социологических опроса населения по актуальным проблемам развития Михайловского района |
| 195 | - выявление степени удовлетворенности населения качеством оказания муниципальных услуг в сферах медицины, дошкольного, общего и дополнительного образования детей, культуры, деятельностью администрации Михайловского района, в том числе ее информационной открытостью; деятельностью полиции, а также определение показателей удовлетворенности населения услугами, оказываемыми органами местного самоуправления в сфере ЖКХ, возможности заниматься физической культурой и массовыми видами спорта, транспортного обслуживания; партийные предпочтения граждан; определение лидеров общественного мнения; экологической ситуации в районе | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | С целью определения уровня удовлетворенности жителей Михайловского района качеством образовательных услуг в сентябре-ноябре 2018 года проведено анкетирование населения. |
| 196 | - оценка населением работы главы района, председателя районного Совета, глав сельсоветов | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Представительными органами муниципальных образований района по итогам отчетов за 2017 год работа главы района, глав сельсоветов, председателя районного Совета признана удовлетворительной. |
| 197 | - выявление активного населения, которое в большей степени пользуется доверием к себе и составляет активный электорат | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Работа по выявлению активного населения проводится постоянно |
| 198 | - определение результата при реализации мер по улучшению выявленных значений исследованных параметров качества и доступности государственных (муниципальных) услуг гражданам и бизнесу | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | В марте 2018 года результаты независимой оценки качества образовательных услуг, предоставляемых образовательными организациями Михайловского района, были рассмотрены на заседании Административного Совета при главе района, намечен план работы по улучшению выявленных значений исследованных параметров качества и доступности образовательных услуг. |
| 199 | - осуществление контроля последующей динамики исследованных параметров качества и доступности государственных (муниципальных) услуг, результативности мер по их улучшению | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | С целью осуществления контроля последующей динамики исследованных параметров качества и доступности образовательных услуг в сентябре-ноябре 2018 года проведена независимая оценка качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования. |
| 200 | - проведение анализа коррупциогенных проявлений в органах местного самоуправления района и повседневной жизни граждан на территории района | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Подразделением администрации Михайловского района по профилактике коррупционных и иных правонарушений в декабре 2018 года проведен анализ результатов работы органов местного самоуправления Михайловского района по реализации мер, направленных на противодействие коррупции в Михайловском районе. |
| 201 | Организации и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства | |  |  | В течение всего периода осуществлялась информационно-консультационная поддержка общественных объединений Михайловского района. |
| 202 | - участие в областных мероприятиях, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | В течение 2018 года приняли участие в 4-х областных семинарах, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО |
| 203 | - проведение районных мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию деятельности СОНКО | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | С целью пропаганды и популяризации деятельности общественных организаций района в 2018 году проведена районная конференция женсоветов |
| 204 | - поддержка проектов (программ) по участию представителей СОНКО во всероссийских, региональных, межрегиональных, конкурсах, фестивалях, форумах, слетах, семинарах, научно-практических конференциях и стажировках в других регионах | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | В 2018 году оказана поддержка Совету ветеранов по участию в региональном проекте «Растим патриотов России» |
| Совершенствование организации муниципальной службы | | | | | |
| 205 | Разработка нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, сектор юридической работы | Не разрабатывались |
| 206 | Проведение аттестаций и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, сектор юридической работы | Не осуществлялось |
| 207 | Совершенствование работы по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы | | 2016-2025 | Сектор юридической работы | - |
| 208 | Создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием современных конкурсных процедур | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, сектор юридической работы | - |
| 209 | Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, сектор юридической работы | - |
| 210 | Привлечение представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, сектор юридической работы | Не осуществлялось (заседаний конкурсных, аттестационных комиссий в 2018 году не проводилось). |
| Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | | | | | |
| 211 | Практическое обучение муниципальных служащих на рабочем месте | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | С целью проведения практического обучения муниципальных служащих на рабочем месте используется система наставничества |
| 212 | Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 4 муниципальных служащих |
| 213 | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В течение всего периода муниципальные служащие района принимали участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции |
| 214 | Определение потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Кадровыми службами администрации района ведется мониторинг прохождения курсов повышения квалификации муниципальными служащими |
| 215 | Реализация форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков в муниципальном управлении (организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг и др.) | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В рамках программы постоянно действующего учебного семинара со специалистами администрации Михайловского района в 2018 году проведено 8 учебных занятий |
| 216 | Осуществление обмена опытом муниципальных служащих, в том числе участие в работе «Ассоциации муниципальных образований Амурской области» | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Принимали участие в работе «Ассоциации муниципальных образований Амурской области» |
| 217 | Приобретение печатных изданий и учебно-методической литературы | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не приобреталось |
| 218 | Осуществление мониторинга и анализа эффективности процесса профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не осуществлялся |
| 219 | Повышение престижа муниципальной службы | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения |  |
| 220 | Установление дополнительных гарантий муниципальным служащим | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В 2018 году не устанавливалось |
| 221 | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В 2018 году не проводилось |
| 222 | Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не осуществлялось |
| 223 | Освещение в средствах массовой информации вопросов о деятельности органов местного самоуправления с целью формирования позитивного отношения граждан к муниципальным служащим | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | С целью формирования позитивного отношения граждан к муниципальным служащим вопросы о деятельности администрации района в течение всего периода освещались в газете «Михайловский вестник», а также на страницах социальных сетей «Инстаграм», «Одноклассники» |
| 224 | Создание современной системы материального и нематериального стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не проводилось |
| 225 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В администрации Михайловского района 20 апреля 2018 года проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления |
| 226 | Создание на официальном сайте администрации Михайловского района информационного раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не осуществлялось |
| 227 | Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Разработаны муниципальные правовые акты, регулирующие порядок сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Муниципальные служащие ознакомлены с указанными нормативными правовыми актами под роспись. С муниципальными служащими, в том числе при их приеме на работу, проводятся беседы, разъясняются действия специалистов при возникновении такой ситуации, рассматриваются нормативные документы по вопросу антикоррупционного законодательства, изучается судебная практика. |
| 228 | Совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Постановлением главы Михайловского района от 02.04.2018 №173 утвержден «План мероприятий по противодействию и предупреждению коррупции в администрации Михайловского района на 2018-2019 годы». Контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы осуществляли кадровые службы администрации района и ее структурных подразделений |
| 229 | Определение наиболее коррупционных сфер деятельности органов местного самоуправления и полномочий муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях, и мер предотвращения возникновения коррупционных факторов | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Постановлением главы Михайловского района от 31.01.2017 №47 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации Михайловского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» определены наиболее коррупционные сферы деятельности ОМСУ. |
| 230 | Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2014 №453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» Постановлением главы Михайловского района от 12.04.2016 №131 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Михайловского района и урегулированию конфликта интересов» утверждено новое Положение о комиссии. В 2018 году проведено 8 заседаний комиссии. |
| 231 | Участие муниципальных служащих в семинарах и тренингах, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В рамках программы постоянно действующего учебного семинара со специалистами администрации Михайловского района в 2018 году проведено 3 семинара, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |
| 232 | Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на обеспечение открытости муниципальной службы и ее открытости общественному контролю | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В целях вовлечения гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики, формирования нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям, а также для повышения эффективности работы с обращениями граждан по вопросам коррупции на официальном сайте создана виртуальная приемная, позволяющая гражданам не только задать вопрос, но и получить на него ответ. |
| 233 | Развитие информационных технологий | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения |  |
| 234 | - повышение квалификации муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В 2018 году не проводилось |
| 235 | -модернизация локальной сети в администрации района и создание единого информационного канала связи с удаленными структурными подразделениями администрации Михайловского района с правом юридического лица | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не проводилось |
| 236 | - обновление и лицензирование имеющегося общесистемного программного обеспечения | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не проводилось |
| 237 | - разработку и техническое сопровождение интернет-сайта администрации Михайловского района | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Осуществлялась в течение года |
| 238 | - обновление материально-технической базы (приобретение оборудования) | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Осуществлялось в течение всего периода на постоянной основе |
| 239 | - приобретение и установка антивирусной защиты информационных систем | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В 2018 году приобретена и установлена антивирусная защита информационных систем |
| Повышение эффективности в управлении муниципальной собственностью | | | | | |
|  | Осуществление учета муниципального имущества | |  |  |  |
| 240 | - внесение сведений о муниципальном имуществе в Реестр муниципального имущества Михайловского района в объеме, установленном законодательством | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Вносятся изменения в реестр муниципальной собственности при выбытии и поступлении объектов недвижимости |
| 241 | - представление реестра муниципальной собственности на утверждение главе Михайловского района по мере необходимости, но не реже одного раза в два года | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | На заседании сессии районного Совета народных депутатов в апреле 2019 года будет утвержден уточненный реестр муниципальной собственности, изменения вносились в 2017 году. |
| 242 | Перераспределение имущества, путем передачи его из федеральной собственности, государственной собственности Амурской области и муниципальной собственности в собственность муниципального района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Не осуществлялось. |
| 243 | Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 244 | - проведение мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, с целью выявления неправомерно используемого, излишнего, неиспользуемого имущества, или используемого не по назначению муниципального имущества, а также обеспечение мер по предупреждению нарушения порядка использования муниципального имущества, его незаконного выбытия из собственности Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | 1. Ведется реестр муниципальной собственности. 2. Учреждениями и организациями предоставляются карты учета имущества, имеющегося у юридических лиц. 3. Согласно положению по распоряжению и управлению муниципальным имуществом списание имущества рассматривается на комиссии. 4. Составляется и передается в министерство имущественных отношений области отчет по неиспользуемому имуществу. Неиспользуемое имущество включено в программу приватизации или сдается в аренду. |
| 245 | - осуществление контроля за поступлением в бюджет Михайловского района доходов от использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Ведется реестр поступления арендной платы за муниципальное имущество и земельные участки |
| 246 | - максимальное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Все имущество вовлечено в хозяйственный оборот: передано в оперативное управление муниципальным учреждениям и организациям или в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям. Неиспользуемое имущество включено в программу приватизации или сдается в аренду. |
| 247 | - закрепление в установленном порядке находящегося в собственности Михайловского района имущества за муниципальными учреждениями, а также перераспределение излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества между органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Все имущество вовлечено в хозяйственный оборот: передано в оперативное управление муниципальным учреждениям и организациям или в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям. Излишнее имущество или имущество, используемое не по назначению, отсутствует.  Неиспользуемое имущество включено в программу приватизации или сдается в аренду. |
| 248 | -подготовка решений о списании муниципального имущества в соответствии с нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | В 2018 году списана 1 единица движимого имущества: автомобиль ИЖ-2715-011 |
| 249 | Вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории Михайловского района, как находящиеся в собственности Михайловского района, так и правом распоряжения которыми наделены органы местного самоуправления Михайловского района, и обеспечение контроля за их использованием | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Вовлечено в сельскохозяйственный оборот:  -из муниципальной собственности сельсоветов 2 земельных участка, площадь 159,19 га, в том числе пашни 159,19 га;  - из государственной собственности, собственность на которые не разграничена, 21 земельный участок, 1889,02 га, из них пашни 1889,02 га; |
| 250 | - проведение работы по предоставлению свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, собственность на которые не разграничены, гражданам и юридическим лицам, в том числе на торгах | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Проводится работа по предоставлению свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, собственность на которые не разграничены, гражданам и юридическим лицам, в том числе на торгах. Предоставлено 4 земельных участка площадью 465,25 га. |
| 251 | - проведение мероприятий по контролю за использованием предоставленных земельных участков по целевому назначению в соответствии с разрешенным использованием | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | В 2018 году проведено 11 плановых выездных проверок по земельному контролю физических лиц (587 га), 24 проверки выполнения условий договоров аренды земельных участков (6305 га). Нарушений не установлено. |
| 252 | Защита имущественных интересов Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 253 | Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Оценка муниципального имущества не проводилась. |
|  | - проведение мероприятий по государственной регистрации (возникновения) создание новых объектов, постановка на учет ранее не учтенных объектов), перехода (передача объектов из федеральной и государственной собственности Амурской области в собственность Михайловского района), прекращения (ликвидация объектов, передача объектов в федеральную собственность и государственную собственность Амурской области, муниципальную собственность поселений, входящих в состав Михайловского района) прав собственности Михайловского района на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, находящиеся в собственности Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | В 2018 году новых объектов не создавалось, передача объектов из федеральной собственности в собственность Михайловского района не осуществлялась; передача объектов в федеральную собственность и собственность Амурской области не осуществлялась. |
| 255 | - обеспечение проведения в установленном порядке мероприятий по изготовлению на объекты недвижимости технических и кадастровых паспортов | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Технические паспорта в отчетном периоде не заказывались. Кадастровые паспорта на объекты недвижимости заказывались по СМЭВ. |
| 256 | Оценка земельных участков и оформление правоустанавливающих документов | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 257 | - проведение мероприятий по государственной регистрации возникновения (создание новых объектов, постановка на учет ранее неучтенных объектов), перехода прав собственности Михайловского района на земельные участки, находящиеся в собственности Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Не осуществлялось. |
| 258 | - взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти Амурской области, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и иными организациями независимо от их организационно- правовой формы | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом | Осуществляется взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительными органами власти Амурской области, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и иными организациями независимо от их организационно-правовой формы посредством почтовой, электронной связи, СМЭВ. |
| Обеспечение эффективности управления финансами | | | | | |
| 259 | Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства Михайловского района | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | Нормативные правовые акты района, регулирующие бюджетный процесс в Михайловском районе, приводятся в соответствие с действующим законодательством своевременно. Так, в связи с принятием изменений в Бюджетный кодекс РФ, были внесены изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе в Михайловском районе (15.08.2017, 12.12.2017). |
|  | Организация планирования районного бюджета | |  |  |  |
| 260 | - доведение до координаторов муниципальных программ района предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | 23.10.2018 до координаторов муниципальных программ доведены предельные объемы расходов на реализацию МП на 2019 год, что позволило обеспечить формирование МП на очередной финансовый год с учетом возможностей районного бюджета. |
| 261 | - совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета, обеспечение полноты показателей качества финансового менеджмента | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | При проведении мониторинга качества управления муниципальными финансами главных распорядителей средств районного бюджета применяются 12 показателей, чем достигается полнота и объективность проведения мониторинга. Результаты мониторинга за 2018 год размещены на официальном сайте администрации Михайловского района в разделе «Финансы». |
|  | Организация и обеспечение исполнения районного бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | |  |  |  |
| 262 | - организация исполнения районного бюджета, ведение бюджетного учета в рамках действующего бюджетного законодательства | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | Формирование бюджетной отчетности по исполнению районного и консолидированного бюджетов за 2018 год и представление ее в минфин АО проведено в соответствии с установленными требованиями и сроками. |
| 263 | - организация формирования бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
|  | Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | |  |  |  |
| 264 | - обеспечение информационного взаимодействия с органами Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы, в соответствии с требованиями к форматам текстовых файлов, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | - |
| 265 | - администрирование и настройка централизованной информационно-технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении районного бюджета и бюджетов поселений района | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | - |
| 266 | - приобретение компьютерной и оргтехники, расходных материалов и комплектующих изделий | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | Осуществлялось в течение года |
| 267 | - приобретение неисключительных прав на использование системного и прочего программного обеспечения для серверов и рабочих станций, информационно-правовых систем | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | - |
| 268 | Резервный фонд администрации Михайловского района | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | В 2018 году средства из резервного фонда администрации Михайловского района не выделялись. |
| 269 | Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Михайловского района | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | С целью своевременного предоставления бюджетных средств на исполнение судебных актов в соответствии с требованиями законодательства, в районном бюджете был предусмотрен финансовый резерв. Задержки исполнения судебных актов в прошедшем году не было. |
| 270 | Обслуживание муниципального долга района | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | На 01.01.2019 года объем муниципального долга составил 8763 тыс.рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 453,3 тыс.рублей. Привлечение кредитов коммерческих банков в бюджет района осуществлялось на конкурсной основе. Планирование и осуществление муниципальных заимствований в июне 2018 года было произведено в пределах допустимой долговой нагрузки на бюджет, с учетом платежеспособности районного бюджета и с целью снижения процентной ставки (кредит в октябре 2017 – 9,85%, в настоящее время -8,34%). |
| 271 | Контроль за реализацией муниципальных контрактов об открытии кредитной линии возобновляемой, заключенных Михайловским районом и кредитными организациями | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
| 272 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |  |
| 273 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 2018 году было достигнуто предоставлением иных межбюджетных трансфертов из бюджета Михайловского района, что позволило обеспечить выплату заработной платы работников бюджетной сферы, отсутствие задолженности по страховым взносам и оплате коммунальных услуг подведомственных учреждений. |
| 274 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности поселений | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
| 275 | Контроль за соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления поселений | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | Расходы на содержание органов местного самоуправления района и поселений в 2018 году осуществлялись с учетом нормативов, установленных постановлением Правительства АО от 09.01.2018 №6. Превышения утвержденных нормативов не установлено. |
| 276 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
| 277 | Осуществление переданных полномочий по исполнению бюджетов поселений | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | Осуществление переданных полномочий 9-ти поселений по составлению проектов бюджетов, исполнению бюджетов, полномочий в области закупок, кассового исполнения бюджетов, позволило обеспечить отсутствие нарушений бюджетного законодательства в данных поселениях |

**Выполнение основных индикаторов реализации стратегии социально-экономического развития Михайловского района до 2025 года за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор реализации | Ед. измерения | 2018  план | 2018  факт | % выполнения фактического показателя по отношению к плановому значению |
|  | **Демографические показатели и трудовой потенциал** | | | | |
| 1 | Численность постоянного населения | Чел. | 13900 | 13362 | 96,1 |
| 2 | Коэффициент естественного прироста населения | 1000 чел. населения | -2,04 | -2,69 | 131,9 |
| 3 | Коэффициент миграционного прироста населения | 1000 чел. населения | -0,36 | -18,56 | В 52 р. |
| 4 | Численность трудовых ресурсов занятых в экономике | Чел. | 4675 | 4675 | 100 |
| 5 | Уровень безработицы | % | 4,1 | 3,6 | 87,8 |
|  | **Уровень жизни населения** | | | | |
| 6 | Средняя заработная плата работников средних и крупных предприятий (за исключением малого предпринимательства) | Руб. | 31798 | 35965,1 | 113,1 |
|  | **Развитие экономического потенциала** | | | | |
| 7 | Объем отгруженной продукции собственного производства | млн.руб. | 159,1 | 660,6 | 415,2 |
| 8 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | 116,5 | - | - |
| 9 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 176,6 | 247,3 | 140,0 |
| 10 | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах) | Млн.руб. | 3356,33 | 4924,3 | 146,7 |
| 11 | Производство зерна (в весе после доработки) | тонн | 49940 | 43134 | 86,4 |
| 12 | Производство сои (в весе после доработки) | тонн | 156529 | 163631 | 104,5 |
| 13 | Производство молока | тонн | 5388 | 4414 | 81,9 |
| 14 | Производство мяса | тонн | 2585 | 2636 | 102,0 |
| 15 | Поголовье КРС | голов | 4114 | 4316 | 104,9 |
| 16 | Поголовье свиней | голов | 2921 | 2568 | 87,9 |
| 17 | Количество малых и средних предприятий | Тыс.ед. | 0,26 | 0,243 | 93,5 |
| 18 | Количество занятых в секторе малого и среднего предпринимательства | Чел. | 2219 | 2274 | 102,5 |
| 19 | Розничный товарооборот | млн.руб. | 1225,0 | 1187,1 | 96,9 |
| 20 | Объем платных услуг населению | млн.руб. | 101,1 | 67,5 | 66,8 |
|  | **Образование** | | | | |
| 21 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения | % | 83,2 | 83,2 | 100 |
| 22 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности названных муниципальных образовательных организаций | % | 18,18 | 18,18 | 100 |
| 23 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования | % | 76,41 | 76,41 | 100 |
| 24 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного и дополнительного образования к уровню средней заработной платы в Михайловском районе | % | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению | % | 90 | 100 | 111,1 |
| 26 | Число участников ученических производственных бригад | % | 45 | 45 | 100 |
| 27 | Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности | % | 20 | 20 | 100 |
| 28 | Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан | % | 25 | 25 | 100 |
| 29 | Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | Чел. | 533 | 539 | 101,1 |
|  | **Физическая культура и спорт** | | | | |
| 30 | Удельный вес населения, регулярно занимающегося спортом | % | 26,2 | 28,5 | 108,8 |
| 31 | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Ед. | 72 | 76 | 105,6 |
|  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | |
| 32 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | Тыс.м2 | 0,6 | 0,429 | 71,5 |
| 33 | Общая площадь жилого фонда | Тыс.м2 | 322,4 | 322,8 | 100,2 |
| 34 | Количество молодых семей, обеспеченных жильем | Ед. | 1 | 1 | 100 |
|  | **Транспортная инфраструктура** | | | | |
| 35 | Доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог | % | 95,7 | 95,7 | 100 |
| 36 | Доля отремонтированного дорожного покрытия из требующего ремонта | % | 10 | 10 | 100 |